## C1 Riesgo
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP |  |  | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 6
FECHA APROBACIÓN: 14/04/2020
PÁGINA 1 DE 7
Componente 1: | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción Líder componente: Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE ABRIL 30 DE 2020 | EVIDENCIAS | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI 30/04/2020
Dimensión MIPG | Direccionamiento Estratégico- Gestión con valores- Evaluación de Resultados- Control Interno
Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG | Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, participación ciudadana en la gestión pública
Normatividad | Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción: Artículo 73 : elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano; siendo uno de sus componentes el Mapa de Riesgos de Corrupción y las medidas para mitigar estos riesgos.
Subcomponente/ procesos | Acciones/Actividades a ejecutar | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización
Política de Administración de Riesgos | Difundir la política para la administración del riesgo adoptada en el Sistema Integrado de Gestión del IDEP | Política socializada mediante boletines Internos, alertas informativas y/o página web | Oficina Asesora de Planeación | 2020-09-01 | 2020-12-15 | PRIMER CUATRIMESTRE: Se avanzó en esta actividad debido a que se gestionó el 22 de abril de 2020 mediante correo electrónico el envió una alerta informativa donde se relaciona la información necesaria para que los procesos realicen el seguimiento cuatrimestral a su mapa de riesgos. Se relaciona también el documento de Instructivo para la administración del riesgo donde está descrita la política de administración del riesgo. | PRIMER CUATRIMESTRE: Correo electronico remitido a las áreas responsables de cada proceso el 22/04/2020 | 15% | Se verificó por parte de esta Oficina que mediante correo electrónico remitido en el mes de abril se envío el instructivo de admininistración del riesgo adoptado por parte de la Entidad que incluye la Politica de Administración del Riesgo.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Revisar la metodología del DAFP vigente para la administración del riesgo, para determinar qué aspectos deben actualizarse en la matriz mapa de riesgos por proceso y de corrupción y hacer las actualización correspondiente. | Revisión del 100% la metodología | Oficina Asesora de Planeación | 2020-09-01 | 2020-12-15 | PRIMER CUATRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para realizar en el tercer cuatrimestre. |  |  | La actividad de revisar la metodología del DAFP vigente para la administración del riesgo, para determinar qué aspectos deben actualizarse en la matriz mapa de riesgos por proceso y de corrupción y hacer la actualización correspondiente, se encuentra programada para el tercer cuatrimestre.
| Actualizar el instructivo IN-MIC-03-04 Instructivo para la administración del riesgo, en caso de que la revisión de la metodología del DAFP implique cambios | Socialización del IN-MIC-03-04 Instructivo para la administración del riesgo con cada uno de los procesos. | Oficina Asesora de Planeación | 2020-09-01 | 2020-12-15 | PRIMER CUATRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para realizar en el tercer cuatrimestre. |  |  | La actividad de actualizar el instructivo IN-MIC-03-04 Instructivo para la administración del riesgo, en caso de que la revisión de la metodología del DAFP implique cambios se encuentra programada para el tercer cuatrimestre.
| Actualizar el Mapa de Riesgos institucional y de corrupción por procesos del Instituto, en caso de que la revisión de la metodología del DAFP implique cambios | Tres (3) Seguimientos al mapas de riesgos institucional y de corrupción por procesos consolidados, con seguimiento y/o actualizados durante la vigencia. | Oficina Asesora de Planeación | 2020-05-01 | 2020-12-15 | PRIMER CUATRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para realizar en el tercer cuatrimestre. |  |  | Esta actividad se encuentra programada para realizar en el tercer cuatrimestre.
Consulta y divulgación | Realizar acciones dirigidas a los funcionarios del IDEP para que consulten el Mapa de Riesgos de la entidad. | Tres (3) alertas informativas vía correo electrónico. | Oficina Asesora de Planeación | 2020-04-30 | 2020-12-15 | PRIMER CUATRIMESTRE: Se gestionó el 22 de abril de 2020 mediante correo electrónico el envió una alerta informativa donde se relaciona la información necesaria para que los procesos realicen el seguimiento cuatrimestral a su mapa de riesgos. Se relaciona también el documento Instructivo para la administración del riesgo donde está descrita la política de administración del riesgo. | PRIMER CUATRIMESTRE: Correo electronico remitido a las áreas responsables de cada proceso el 22/04/2020 | 15% | La actividad de Realizar acciones dirigidas a los funcionarios del IDEP para que consulten el Mapa de Riesgos de la entidad. va en el 15% se ha realizado una alerta informativa
Monitoreo y Revisión | Realizar el seguimiento y/o actualización del mapa de riesgos institucional y de corrupción por procesos, por parte del responsable de proceso correspondiente. | Tres (3) Mapas de riesgos institucional y de corrupción por procesos consolidados, con seguimiento y/o actualizados durante la vigencia. | Todas las áreas | 2020-04-30 | 2020-12-15 | PRIMER CUATRIMESTRE: El Mapa de riesgos Institucional y de corrupción con seguimiento por parte de los líderes de proceso correspondiente al primer cuatrimestre de 2020, será consolidado y publicado en los primeros días del mes de mayo de 2020, dando cumplimiento a los lineamientos y plazos definidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. |  |  | Esta actividad se encuentra programada para el mes de mayo.
Seguimiento | Realizar la evaluación al seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada de acuerdo al plan anual de auditorías aprobado para la vigencia 2020. | Informe de Seguimiento | Oficina de control interno | 2020-05-15 | 2020-12-18 | PRIMER CUATRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para realizar en el segundo cuatrimestre. |  |  | La actividad de Realizar la evaluación al seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada de acuerdo al plan anual de auditorías aprobado para la vigencia 2020. se encuentra programada para realizar en el segundo cuatrimestre Programada
Consolidado por: | Adriana Correa Guarín | Profesional Especializado OAP | (Original Firmado) |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE A ABRIL DE 2020
| Olga Lucia Sánchez Mendieta | Jefe OAP | (Original Firmado) |  |  |  | ACTIVIDADES FORMULADAS | 7
[7 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | 0
[7 empty] | ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN | 7
Seguimiento efectuado por: | Hilda Yamile Morales Laverde | Jefe OCI | (Original Firmado) |  |  |  | VENCIDAS | 0
[7 empty] | % AVANCE | 0%
Fecha de elaboración y publicación: | 2020-05-15
Note on B10: ====== ID#AAAAGdNCCFk (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Describa la(s) acción(es) puntual(es) a ejecutar en cada subcomponente
Note on C10: ====== ID#AAAAGdNCB2Y (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Describa la meta o producto, tener en cuenta si es en unidades o porcentaje de tal manera que sea medible
Note on D10: ====== ID#AAAAGdNCB3Q (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Oficina, subdirección responsable de ejecución de la acción
Note on E10: ====== ID#AAAAGdNCB3E (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Fecha en la que inicia la acción
Note on F10: ====== ID#AAAAGdNCB3Y (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Programar esta fecha con corte a abril 30/2019 o agosto 30/2019 o Diciembre 30/2019 con el fin de reportar seguimiento en cada cuatrimestre. Importante tener en cuenta esta feha que sea acorde con los productos a entregar. Ejemplo: si la meta es 1 manual actualizado y se elaborará en 2 cuatrimestres, cuál será el avance en cada uno para cuando se reporte seguimiento.

## C2 Racionalización trámites
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP | [7 empty] | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 6
FECHA APROBACIÓN: 14/04/2020
PÁGINA 2 DE 7
Componente 2: |  |  | Racionalización de trámites Líder componente: Subdirección Académica - Subdirección Administrativa y financiera
Dimensión MIPG |  |  | Dimensión: Gestión con Valores para Resultados | [7 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE ABRIL 30 DE 2020 | EVIDENCIAS | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI (30/04/2020)
Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG |  |  | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, Gobierno digital, Seguridad digital, Racionalización de Trámites, Servicio al Ciudadano, Integridad. Dimensión de Información y Comunicación: Transparencia y acceso a la información pública.
Normatividad |  |  | Decreto Antitrámites 019 de 2012. Ley 962 de 2005 sobre racionalización de trámites y procesos administrativos. Resolución 1099 de 2017 definición de trámites y opas, titulo II publicar la estrategia de racionalización
Detalle Componente 2: Racionalización de trámites
Nº | Nombre del Procedimiento administrativo | Estado SUIT | Situación actual | Acciones/Actividades a ejecutar Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Meta o Producto | Tipo racionalización | Dependencia Responsable | Fecha inicio racionalización | Fecha final racionalización
1 | Consulta material bibliográfico en el Centro de Documentación (OPA)* | Inscrito | Para el ingreso a la consulta del material bibliográfico del IDEP, los ciudadanos deben ingresar a la página web del IDEP, buscar en el menú de la pestaña de Servicios, para allí seleccionar el ingreso al Metabuscador, Repositorio digital y/o catálogo en línea. La anterior situación descrita, genera en los ciudadanos confusión para la búsqueda de la información del Centro de Documentación. | Crear un botón en la página web del IDEP que brinde acceso directo al Metabuscador | El ciudadano podrá ingresar de manera más ágil al Metabuscador (catálogo digital) del IDEP para realizar consultas de material bibliográfico en la página web Institucional. | Crear un botón de ingreso directo al Metabuscador en la página web del IDEP | Administrativa | Subdirección Académica | 2020-04-01 | 2020-06-30 | PRIMER CUATRIMESTRE: En la página web del Idep, se creó un botón que brinda acceso directo al Metabuscador para que la ciudadanía pueda tener ingreso a la consulta del material bibliográfico , facilitando la búsqueda de información en el Centro de Documentación. | PRIMER CUATRIMESTRE: El botón se encuentra en la página de inicio del Idep y se denomina Descubridor / Metabuscador en: http://www.idep.edu.co/ | 1 | Se verfico por parte de la Oficina de Control Interno el acceso directo al Metabuscador en la pagina web del IDEP donde se encuentran los registros indexados, por formatos y por tópicos. Adicionalmente se realizó seguimiento en el SUIT por parte de la OAP y la OCI Cumplida
* OPA: Otro procedimiento Administrativo
PORCENTAJE DE AVANCE A ABRIL DE 2020
[6 empty] | ACTIVIDADES FORMULADAS | 1
Consolidado por: | Adriana Correa Guarín | Profesional Especializado OAP | (Original Firmado) |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | 1
| Olga Lucia Sánchez Mendieta | Jefe OAP | (Original Firmado) |  |  | ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN | 0
[6 empty] | VENCIDAS | 0
[6 empty] | % AVANCE | 100%
Seguimiento efectuado por: | Hilda Yamile Morales Laverde | Jefe OCI | (Original Firmado)
Fecha de elaboración y publicación: | 2020-05-15

## C3. Rendición de cuentas
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP |  |  | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 6
FECHA APROBACIÓN: 14/04/2020
PÁGINA 3 DE 7
Componente 3: |  | Rendición de cuentas Líder componente: Oficina Asesora de Planeación (coordina la estrategia)- Oficinas y subdirecciones desarrollan la estrategia |  |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE ABRIL 30 DE 2020 | EVIDENCIAS | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI 30/04/2020.
Dimensión MIPG |  | Gestión con Valores para Resultados
Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG |  | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
Normatividad |  | Artículo 2 de la Ley 1757 de 2015; lo cual exige que, desde la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación, se incluya de manera explícita la forma como se facilitará y promoverá la participación ciudadana
Subcomponente/ procesos |  | Acciones/Actividades a ejecutar | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización
Autodiagnóstico de rendición de cuentas |  | Elaborar el autodiagnóstico del Manual de Rendición de Cuentas del DAFP | Un autodiagnóstico elaborado | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Académica | 2020-02-20 | 2020-04-30 | PRIMER CUATRIMESTRE: Se realizó el Autodiagnóstico de la rendición de cuentas del IDEP, propuesto en el Modelo Integrado de Gestión y Planeación siguiendo el instrumento del Departamento Administrativo de la Función Publica. Esta información se incorporó en la Estrategia de Rendición de cuentas de la vigencia 2020, la cual tiene como fecha de actualización el 24/03/2020 y se encuentra publicada en la pagina web institucional y en el aula Maloca SIG | PRIMER CUATRIMESTRE: El documento de DOC-AC-10-02 Estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2020 se encuentra publicado en el aula Maloca SIG en el proceso de Atención al ciudadano en: http://www.idep.edu.co/?q=content/ac-10-proceso-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano También se encuentra disponible en el link de transparencia del IDEP en el numeral 6.1. en : http://www.idep.edu.co/?q=content/estrategia-de-rendici%C3%B3n-de-cuentas | 1 | Se verifico por parte de la Oficina de Control Interno la publicación del documento DOC -AC-10-02 de fecha 24 de marzo de 2020 versión 5 y el seguimiento a la estrategia Rendición de Cuentas con fecha 30 de marzo 2020 publicado en el link de transparencia. Actividad cumplida.
Diseño de la estrategia de rendición de cuentas y cronograma de implementación | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicar en la página web de la entidad los informes sobre la gestión del IDEP y su promoción a la ciudadanía de acuerdo con lo definido en la estrategia de rendición de cuentas del año 2020. | 3 informes de seguimiento trimestral sobre la gestión del IDEP publicados | * Todas las áreas remiten la información a la Oficina Asesora de Planeación * Consolida y publica Oficina Asesora de Planeación *Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario publica ejecución presupuestal *Subdirección Académica realiza la promoción de los informes de gestión | 2020-01-31 | 2020-12-27 | PRIMER CUATRIMESTRE: Se realizó la publicación de los planes institucionales establecidos en decreto 612 de 2018 "Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado" con fecha del 31/01/2020. Estos se encuentran publicados en la pagina web institucional del IDEP. Los seguimientos a cada uno de los planes, se encuentra consolidado en un archivo con los planes institucionales en la pagina web en: http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-acci%C3%B3n-institucional. Los documentos publicados son: · Plan Institucional de Archivos -PINAR · Plan anual de adquisiciones · Plan Anual de Vacantes · Plan de Previsión de Recursos Humanos · Plan Estratégico de Talento Humano · Plan Institucional de Capacitación · Plan de Incentivos Institucionales · Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo · Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano · Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI · Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información · Plan de Seguridad y Privacidad de la Información · Informes de Control Interno · Plan de acción · Plan Operativo Anual · Matrices de seguimiento a Metas del Plan de Desarrollo Distrital PDD · Plan de participación ciudadana · Informe de gestión y de ejecución presupuestal · Plan estratégico de desarrollo institucional | PRIMER CUATRIMESTRE: Planes institucionales 2020: se encuentran en el link de transparencia en el numeral 6,7: http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-acci%C3%B3n-institucional. Los seguimientos a cada uno de los planes, se encuentran en cada uno de los procesos responsables de su ejecución y los links dispuestos en la pagina web institucional en el link de transparencia en: http://www.idep.edu.co/?q=content/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-idep Adicionalmente se encuentran en cada uno de los procesos responsables de su ejecución y los links dispuestos en la pagina web institucional en el link de MIPG (http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig) . | 1 | Se verifico la publicación de los Planes Insttucionales y el seguimiento a los mismos correspondiente al primer trimestre vigencia 2020 publicado en el link de transparencia en el numeral 6.7. El avance se presentó ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el día 20 de abril de 2020.
|  | Actualizar el plan Institucional de Participación Ciudadana del IDEP | Un documento de PL-AC-10-01 Plan Institucional de Participación Ciudadana actualizado | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Académica | 2020-01-31 | 2020-04-30 | PRIMER CUATRIMESTRE: Se actualizó y publicó el documento PL-AC-10-01 Plan Institucional de Participación Ciudadana para la vigencia 2020, el cual tiene fecha de publicación del 24/03/2020. En el documento se actualizaron las actividades programadas para vigencia 2020. Este se encuentra disponible en el Aula Maloca SIG en el proceso de atención al ciudadano | PRIMER CUATRIMESTRE: El documento de PL-AC-10-01 Plan Institucional de Participación Ciudadana para la vigencia 2020 se encuentra publicado en el aula Maloca SIG en el proceso de Atención al ciudadano en: http://www.idep.edu.co/?q=content/ac-10-proceso-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano También se encuentra disponible en el link de transparencia del IDEP en el numeral 6.5. | 1 | Se verifico por parte de la Oficina de Control Interno la publicación del Plan Insitucional de Participación Ciudadana donde se realizó la actualización del cronograma de actividades para la vigencia 2020 modificado el 24 de marzo de 2020 versión 7. Actividad Cumplida.
|  | Actualizar la información contenida en el vínculo Proyectos Académicos de acuerdo con los estudios a realizar en 2020 | 100% de la actualización de los contenidos de la pagina en la pestaña de proyectos académicos | Subdirección Académica | 2020-01-31 | 2020-10-30 | PRIMER CUATRIMESTRE: Se actualizó la información los proyectos académicos que se realizarán durante esta vigencia para el primer semestre en el sitio Web del IDEP . Los estudios a desarrollar por el IDEP en los cuales hay una participación de la población objetivo del IDEP son: Sistema de seguimiento a la Política Educativa Distrital en los contextos escolares Programa de pensamiento crítico para la innovación e investigación educativa | PRIMER CUATRIMESTE: La información se encuentra disponible en la pagina web institucional en la pestaña de proyectos académicos en : http://www.idep.edu.co/ El acceso URL a la información de cada uno de los proyectos son: Sistema de seguimiento a la Política Educativa Distrital en los contextos escolares: http://www.idep.edu.co/?q=sistema-seguimiento-politica-educativa-distrital-contextos-escolares Programa de pensamiento crítico para la innovación e investigación educativa: http://www.idep.edu.co/?q=content/programa-de-pensamiento-cr%C3%ADtico-para-la-innovaci%C3%B3n-e-investigaci%C3%B3n-educativa-fase-3 | 50% | Se verifico por parte de la Oficina de Control Interno la publicación en la pagina web de la información de los proyectos académicos SISPED y Programa de Pensamiento Critico para la innovación e investigación educativa donde se pueden ver los resultados de cada una de las fases.
Diseño de la estrategia de rendición de cuentas y cronograma de implementación | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar y divulgar boletín de comunicación externo e interno del IDEP a la ciudadanía | 12 boletines externos 8 boletines internos | Subdirección Académica | 2020-03-31 | 2020-12-16 | PRIMER CUATRIMESTRE: A la fecha de seguimiento se han emitido 3 boletines internos y 9 boletines externos para la vigencia 2020, los boletines internos y externos del IDEP se remiten a través de correo electrónico masivo a las bases de datos de los grupos de valor, de interés y de partes interesadas que tiene el IDEP. Adicionalmente se publica en la pagina web institucional los boletines externos e internos para la consulta de la ciudadanía. | PRIMER CUATRIMESTRE: Boletín interno disponible en :http://www.idep.edu.co/?q=content/boletines-internos#2020 Boletín externo disponible en: http://www.idep.edu.co/?q=content/boletines-externos#2020 Los envíos masivos se realizan por la herramienta tecnológica con la cuenta el IDEP y la administración de esta se encuentra a cargo del profesional comunicador social de la subdirección académica | 9 boletines externos 3 boletines internos | Se verifico la publicación de los boletines internos y externos los cuales se encuentran en la pagina del IDEP.
|  | Divulgar a la ciudadanía los resultados de sus investigaciones y desarrollos pedagógicos a través de la participación del IDEP en la Feria del libro para la vigencia 2020 | Una participación a la Feria del libro | Subdirección Académica | 2020-03-01 | 2020-06-30 | PRIMER CUATRIMESTRE: Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria mundial, por el COVID 19, FILBO 2020 a realizarse entre abril y mayo de 2020 fue cancelada. Por lo que atendiendo a esta contigencia nacional, ya no se contempla como actividad a adelantar por el IDEP para esta vigencia. | PRIMER CUATRIMESTRE: Las disposiciones juridicas Decreto 93 de 2020, decreto 108 de 2020 y Resolución 385 del 2020. |  | Esta actividad fue retirada del PAAC en virtu de la emergencia sanitaria mundial por el COVID 19.
Diseño de la estrategia de rendición de cuentas y cronograma de implementación | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Publicar en la pagína web de la entidad el informe público de rendición de cuentas previo a la sesión de audicencia pública, para que la ciudadanía tenga conocimiento previo de éste | 1 Publicación del informe público de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Académica Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 2020-11-01 | 2020-11-30 | PRIMER CUATRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para realizar en el tercer cuatrimestre. |  |  | Actividad programada para el mes de noviembre de 2020
|  | Divulgar la invitación a la ciudadanía y partes intersadas de la audiencia pública de la rendicón de cuentas | Una Divulgación de la invitación a la audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía y partes interesadas a través de correo electrónico y página web | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Académica | 2020-11-01 | 2020-11-30 | PRIMER CUATRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para realizar en el tercer cuatrimestre. |  |  | Esta actividad se debe desarrollar entre el 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2020
|  | Realizar la rendición de cuentas como espacio principal de la vigencia 2020 | Una rendición de cuentas realizada para la vigencia 2020 | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Académica Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 2020-11-01 | 2020-12-27 | PRIMER CUATRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para realizar en el tercer cuatrimestre. |  |  | Esta actividad se debe desarrollar entre el 1 de noviembre al 27 de diciembre de 2020
|  | Participar en la rendición de cuentas del Sector Educación | Una rendición de cuentas del sector Educación | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Académica | 2020-02-01 | 2020-12-15 | PRIMER CUATRIMESTRE: Teniendo en cuenta la situación de salud publica presentada por el Covid -19 los eventos en los cuales se presenten aglomeración de públicos se encuentran suspendidos. Por lo anterior a la fecha no se conoce la programación para este tipo de eventos. |  |  | La actividad de participar en la Rendición de cuentas del sector educación no se conoce la fecha debido a la situación de salud pública
|  | Realizar dos espacios de rendición de cuentas en los eventos que se programen desde la Subdirección Académica del IDEP de la vigencia 2020 | Dos espacios de Rendición de cuentas realizados | Subdirección Académica | 2020-05-01 | 2020-07-30 | PRIMER CUATRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para realizar en el segundo cuatrimestre. |  |  | La actividad de realizar dos espacios de rendición de cuentas en los eventos que se programen desde la Subdirección Académica del IDEP de la vigencia 2020 esta programada para el segundo cuatrimestre
|  | Implementar acciones virtuales de participación ciudadana en el espacio principal de rendición de cuentas | Realizar un (1) Streaming del espacio principal de Rendición de Cuentas Foros del espacio de rendición de cuentas | Subdirección Académica | 2020-11-01 | 2020-12-27 | PRIMER CUATRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para realizar en el tercer cuatrimestre. |  |  | La actividad de Implementar acciones virtuales de participación ciudadana en el espacio principal de rendición de cuentas se encuentra programada entre el 1 de noviembre al 27 de diciembre de 2020
|  | Aplicación de un instrumento para la sistematización de los espacios de rendición de cuentas. | Instrumento aplicado en los tres (03) espacios de rendición de cuentas | Subdirección Académica | 2020-05-01 | 2020-12-27 | PRIMER CUATRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para realizar en el segundo y tercer cuatrimestre. |  |  | La actividad de Aplicación de un instrumento para la sistematización de los espacios de rendición de cuentas esta programada para el segundo y tercer cuatrimestre.
|  | Participar en los espacios para el diálogo ciudadano generados por el Sector Educación | Participación en un espacio para el diálogo ciudadano generados por el Sector Educación | Subdirección Académica | 2020-02-01 | 2020-12-16 | PRIMER CUATRIMESTRE: Teniendo en cuenta la situación de salud publica presentada por el Covid -19 los eventos en los cuales se presenten aglomeración de públicos se encuentran suspendidos. Por lo anterior a la fecha no se conoce la programación para este tipo de eventos. Sin embargo, el 26 de marzo y el 1 de abril, se desarrollaron espacios de participacion ciudadana que hacen parte de las actividades que se están realizando de manera virtual por el IDEP, durante la época de cuarentena decretada a nivel nacional. En cada uno de estos espacios, se presentaron de las propuestas del IDEP para la formulación del proyecto de inversión para la vigencia 2020-2024 a los Semilleros de Investigacion y las Redes y colectivos de maestros de Bogota. Los ejercicios se encuentran sistematizados con el fin de recoger los aportes mas relevantes para la formulacion del proyecto de inversión, el cual será publicado en la página web del IDEP para recibir aportes de la ciudadanía. | PRIMER CUATRIMESTRE: La sistematizacion de los espacios de participacion ciudadana reposan en el archivo de gestión de la Oficina Asesora de Planeacion . | 1 | La actividad de Participar en los espacios para el diálogo ciudadano generados por el Sector Educación se encuentran suspendidos por la situación de salud pública, no se conoce la programación de los eventos. El IDEP desarrollo espacios de participación para la formulación del proyecto de inversión para el cuatrienio 2020-2024.
Diseño de la estrategia de rendición de cuentas y cronograma de implementación | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Realizar jornada de sensibilización con funcionarios y contratistas sobre la importancia de la rendición de cuentas y su participación para el desarrollo del proceso | Una jornada de sensibilización | Oficina asesora de Planeación | 2020-06-01 | 2020-12-16 | PRIMER CUATRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para realizar en el segundo y tercer cuatrimestre. |  |  | La actividad de realizar una jornada de sensibilización con funcionarios y contratistas sobre la importancia de la rendición de cuentas y su participación para el desarrollo del proceso se encuentra programada para realizar en el segundo y tercer cuatrimestre del año 2020.
|  | Realizar jornada de sensibilización del modelo de gestión implementado en el IDEP | Una jornadas de capacitación | Oficina asesora de Planeación - Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 2020-06-01 | 2020-12-16 | PRIMER CUATRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para realizar en el segundo y tercer cuatrimestre. |  |  | La actividad de realizar jornada de sensibilización del modelo de gestión implementado en el IDEP se encuentra programada para realizar en el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2020
| Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar encuestas de percepción en los eventos de rendición de cuentas definidos por el IDEP | Encuestas realizadas en los tres (03) eventos de rendición de cuentas definidos por el IDEP | Subdirección Académica - Oficina Asesora de Planeación | 2020-05-01 | 2020-12-27 | PRIMER CUATRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para realizar en el segundo y tercer cuatrimestre. |  |  | La actividad de realizar encuestas de percepción en los eventos de rendición de cuentas definidos por el IDEP se encuentra programada para el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2020
Implementación y desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas |  | Seguimiento a la implementación del Plan de Participación Ciudadana del IDEP | 3 seguimientos al Plan de Participación Ciudadana del IDEP con corte trimestral | Oficina asesora de Planeación | 2020-04-30 | 2020-12-27 | PRIMER CUATRIMESTRE: Se elaboró el seguimiento al documento PL-AC-10-01 Plan Institucional de Participación Ciudadana para la vigencia 2020 con corte al 30/03/2020 y se encuentra publicado con fecha del 13/04/2020 en la pagina web institucional del IDEP. | PRIMER CUATRIMESTRE: El seguimiento al Plan Institucional de Participación Ciudadana se encuentra publicado en el link de transparencia en el Numeral 6.5 en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/?q=content/seguimiento-plan-institucional-de-participaci%C3%B3n-ciudadana | 1 | Se verifico por parte de la oficina de Control Interno a la actividad Seguimiento a la implementación del Plan de Participación Ciudadana del IDEP al documento PL-AC-10-01 Plan Institucional de Participación Ciudadana para la vigencia 2020 el cual realizó la actualización del cronograma de actividades del plan.
Evaluación resultados proceso rendición de cuentas |  | Seguimiento de la estrategia de Rendición de Cuentas | 3 seguimientos de la estrategia rendición de cuentas | Oficina asesora de Planeación | 2020-04-30 | 2020-12-27 | PRIMER CUATRIMESTRE: Se elaboró el seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas con corte al 30/03/2020 el cual se encuentra publicado con fecha del 13/04/2020 en la pagina web institucional del IDEP. | PRIMER CUATRIMESTRE: El seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas se encuentra publicado en el link de transparencia en el Numeral 6.1 en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/?q=content/estrategia-de-rendici%C3%B3n-de-cuentas | 1 | Se verifico por parte de la Oficina de Control Interno la actividad de Seguimiento de la estrategia de Rendición de Cuentas y al documento de la estrategia donde se incorporaron los resultados del autodiagnóstico de la Rendición de Cuentas para la vigencia 2020, atendiendo a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y se ajustaron las actividades de los numerales 3.2 capacitación, 3.3 publicación de la información, 3.4 diálogos ciudadanos y 3.5 Audiencia pública. Cumplida
PORCENTAJE DE AVANCE A ABRIL DE 2020
[7 empty] | ACTIVIDADES FORMULADAS | 19
| Consolidado por: | Adriana Correa Guarín | Profesional Especializado OAP | (Original Firmado) |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | 2
|  | Olga Lucia Sánchez Mendieta | Jefe OAP | (Original Firmado) |  |  | ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN | 17
[7 empty] | VENCIDAS | 0
[7 empty] | % AVANCE | 10.53%
| Seguimiento efectuado por: | Hilda Yamile Morales Laverde | Jefe OCI | (Original Firmado)
| Fecha de elaboración y publicación: | 2020-05-15
Note on C10: ====== ID#AAAAGdNCB20 (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Describa la(s) acción(es) puntual(es) a ejecutar en cada subcomponente
Note on D10: ====== ID#AAAAGdNCB24 (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Describa la meta o producto, tener en cuenta si es en unidades o porcentaje de tal manera que sea medible. Ejemplo: 1 autodiagnóstico, 3 socializaciones, 2 seguimientos
Note on E10: ====== ID#AAAAGdNCB3A (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Oficina, subdirección responsable de ejecución de la acción
Note on F10: ====== ID#AAAAGdNCB2k (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Fecha en la que inicia la acción
Note on G10: ====== ID#AAAAGdNCCFs (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Programar esta fecha con corte a abril 30/2019 o agosto 30/2019 o Diciembre 30/2019 con el fin de reportar seguimiento en cada cuatrimestre. Importante tener en cuenta esta fecha que sea acorde con los productos a entregar. Ejemplo: si la meta es 1 manual actualizado y se elaborará en 2 cuatrimestres, cuál será el avance en cada uno para cuando se reporte seguimiento.
Note on A11: ====== ID#AAAAGdNCCF4 (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Evaluar los procesos de rendición de cuentas que ha realizado la entidad durante al año anterior para identificar fortalezas, debilidades, aspectos a mejorar en los nuevos procesos
Note on H24: ====== ID#AAAAJiMr8Ow Hilda Yamile Morales Laverde (2020-05-12 00:54:40) Considero que el avance no guarda relación con la actividad propuesta. ------ ID#AAAAJiMOF34 Seguimiento a la Planeación - IDEP (2020-05-12 14:28:22) De acuerdo a lo conversado con la Oficina de Planeación , la actividad propuesta con el sector educación involucra al IDEP y la actividad se realizo en el marco de la ejecución de dialogos ciudadanos. Por lo anterior, el seguimiento es oportuno.
Note on A28: ====== ID#AAAAGdNCCFw (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Elaborar tablero de control o herramienta para hacer el seguimiento
Note on A29: ====== ID#AAAAGdNCB2U Patricia Sanabria (2020-04-27 19:53:40) Es importante tener en cuenta los compromisos que establece la entidad con la ciudadanía en los diferentes espacios de diálogo, los cuales deben integrarse al documento de resultados de rendición de cuentas para retroalimentar a los actores y grupos de interés participantes.

## C4.Mecanismos mejorara AC
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP |  |  | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 6
FECHA APROBACIÓN: 14/04/2020
PÁGINA 4 DE 7
Componente 4: | Mecanismos para mejorar la Atención al ciudadano Líder componente: Subdirección académica - Subdirección Administrativa y financiera |  |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE ABRIL 30 DE 2020 | EVIDENCIAS | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI (30/04/2020)
Dimensión MIPG | 1. Talento Humano; 2. Gestión con Valores para Resultados 3. Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG | 1.1 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano; 2.1 Política de Mejora normativa (ventanilla hacia adentro), 2.2 Política de Servicio al ciudadano (Relación Estado-ciudadano) 3.1 Política de Planeación Institucional
Normatividad
Subcomponente/ procesos | Acciones/Actividades a ejecutar | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Revisar y actualizar 2 documentos del proceso de Atención al Ciudadano del IDEP de acuerdo a los lineamientos establecidos Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 2 documentos actualizados: - Plan de participación ciudadana - Estrategia de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Académica Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 2020-01-20 | 2020-06-30 | PRIMER CUATRIMESTRE: Se realizó la actualización de los documentos que hacen parte del proceso de atención al ciudadano como: PL-AC-10-01 Plan de participación ciudadana con fecha de publicación del 24/03/2020 DOC-AC-10-02 Estrategia de rendición de cuentas con fecha de publicación del 24/03/2020. Los documentos se encuentran disponibles en el Aula Maloca SIG del IDEP. | PRIMER CUATRIMESTRE: Los documentos se encuentran disponibles en el Aula Maloca SIG en el proceso de atención al ciudadano en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/?q=content/ac-10-proceso-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano | 2 | Se verifico por parte de la Oficina de Control Interno la publicación de los dos documentos PL-AC-10-01 Plan de participación ciudadana y DOC-AC-10-02 Estrategia de rendición de cuentas con fecha de publicación del 24/03/2020, los cuales se encuentran publicados en el Aula Maloca SIG del IDEP. Actividad cumplida.
Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar una pieza comunicativa para publicar en la web, donde se indique las opciones que tiene el IDEP para realizar denuncias de actos de corrupción. | Una Pieza comunicativa en la web para informar los espacios con que cuenta el IDEP para realizar las denuncias de actos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Académica | 2020-02-03 | 2020-04-30 | PRIMER CUATRIMESTRE: Se elaboró pieza comunicativa y se divulgó en la página Web del IDEP, en la que se indican distintas alternativas para realizar denuncias de actos de corrupción. La información también fue remitida a los funcionarios del IDEP vía correo electrónico el 27 de marzo de 2020. | PRIMER CUATRIMESTRE: La pieza se encuentra disponible en la pagina web del IDEP en: http://www.idep.edu.co/?q=node/34 | 1 | Se verifico por parte de la Oficina de Control Interno la socialización de la pieza comunicativa indicando las opciones que tiene el IDEP para realizar denuncias de actos de corrupción, remitida por correo electrónico el día 27 de marzo de 2020. Actividad cumplida.
| Realizar una socialización del proceso de Atención al ciudadano, con los funcionarios de la entidad que participan en el proceso, que incluya la socialización del Manual de atención al ciudadano y el Manual de gestión de peticiones. | Una socialización con los funcionarios | Subdirección Académica Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 2020-07-01 | 2020-12-16 | PRIMER CUATRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para realizar en el segundo y tercer cuatrimestre. |  | 0 | La actividad de realizar una socialización del proceso de Atención al ciudadano, con los funcionarios de la entidad que participan en el proceso, que incluya la socialización del Manual de atención al ciudadano y el Manual de gestión de peticiones se encuentra programada para realizar en el segundo y tercer cuatrimestre. Programada
| Participar en las capacitaciones de servicio al ciudadano ofrecidas por el Distrito por los funcionarios del IDEP | Cuatro capacitaciones asistidas | Subdirección Académica | 2020-02-01 | 2020-12-16 | PRIMER CUATRIMESTRE: Teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria del Covid 19 decretada, no se pueden realizar eventos . Por lo anterior, a la fecha de seguimiento 30 de abril, no se han citado a funcionarios del IDEP por la Alcaldía Mayor de Bogotá o la Veeduría Distrital a capacitaciones en temas de Atención al ciudadano. |  | 0 | La actividad de participar en las capacitaciones de servicio al ciudadano ofrecidas por el Distrito por los funcionarios del IDEP no se han podido realizar eventos por la situación de emergencia sanitaria. Pendiente
| Actualizar el sistema de información Open Journal System -OJS- con las fechas de la convocatoria correspondientes, para que el ciudadano pueda conocer las fechas de la convocatoria para la postulación de artículos y conocer el estado de avance de la convocatoria. | 1 Actualización de convocatoria para la postulación de artículos a través del sistema de información OJS | Subdirección Académica | 2020-01-31 | 2020-05-30 | PRIMER CUATRIMESTRE: Se publicaron las convocatorias para la postulación de artículos en la revista Educación y Ciudad del IDEP en sus números 38 y 39, en la convocatoria se informa a los usuarios que el 15 de mayo de 2020 se entregarán resultados. Es así como se realizo la actualizaciòn de la convocatoria en el sistema de información OJS con las fechas y requisitos correspondientes para la postulación de artículos a la revista Educación y Ciudad. | PRIMER CUATRIMESTRE: La convocatoria se encuentra publicada en la pagina web: https://revistas.idep.edu.co/index.php/educacion-y-ciudad/convocatoria | 1 | Se verifico por parte de la Oficina de Control Interno la actualización en la página web la publicación de las convocatorias a través de la Revista Educación y Ciudad No. 38 y 39. Actividad cumplida
| Actualizar el sistema de información de la biblioteca digital con los informes finales de los estudios y los libros producidos por el IDEP en la vigencia 2019, para que puedan ser consultados por los ciudadanos y partes interesadas. | 100% de los libros producidos por el IDEP en la vigencia 2019 publicados en la biblioteca digital | Subdirección Académica | 2020-01-31 | 2020-06-30 | PRIMER CUATRIMESTRE: Se actualizaron en la biblioteca digital los informes finales de los estudios y los libros producidos por el IDEP en la vigencia 2019, para que puedan se consultados por los ciudadanos y partes interesadas. Los documentos que se publicaron son: Sistema de seguimiento a la política educativa distrital desde los contextos escolares: https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/2365 Abordaje integral de la maternidad y la paternidad tempranas en el contexto escolar: https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/2367 Monitoreo de la calidad de la educación inicial: https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/2368 Apropiación de contenidos culturales, académicos y científicos de los docentes del sector público de Bogotá: https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/1482 Programa de pensamiento crítico para la innovación e investigación educativa: https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/2366 Prácticas de evaluación: https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/2370 Características individuales e institucionales que promueven la investigación y la innovación educativa en el Distrito Capital: https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/2364 Caja de herramientas del pensador crítico: https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/2369 | PRIMER CUATRIMESTRE: Las publicaciones se encuentran en la biblioteca digital disponible en la página web en : https://descubridor.idep.edu.co/ en informes de investigación. Sistema de seguimiento a la política educativa distrital desde los contextos escolares: https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/2365 Abordaje integral de la maternidad y la paternidad tempranas en el contexto escolar: https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/2367 Monitoreo de la calidad de la educación inicial: https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/2368 Apropiación de contenidos culturales, académicos y científicos de los docentes del sector público de Bogotá: https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/1482 Programa de pensamiento crítico para la innovación e investigación educativa: https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/2366 Prácticas de evaluación: https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/2370 Características individuales e institucionales que promueven la investigación y la innovación educativa en el Distrito Capital: https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/2364 Caja de herramientas del pensador crítico: https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/2369 | 100 | Se verifico por parte de la Oficina de Control Interno la publicación de los documentos descritos en el avance en el sistema de información de la biblioteca digital con los informes finales de los estudios y los libros producidos por el IDEP en la vigencia 2019. Actividad cumplida
Talento Humano | Incluir acciones en el Plan Institucional de Capacitación del IDEP, orientadas a fortalecer las competencias y las capacidades de los servidores públicos que atienden a los ciudadanos y que el desarrollo de sus funciones se relaciona con la administración o custodia de recursos financieros. | Un Plan Institucional de Capacitación publicado | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - Talento Humano | 2020-01-02 | 2020-03-30 | PRIMER CUATRIMESTRE: Se formuló el Plan Institucional de capacitación para la vigencia 2020 | PRIMER CUATRIMESTRE: Documento publicado Maloca AulaSIG http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PL-GTH-13-01%20Plan%20Inst%20Capacit%20V7.pdf | 1 | Se verifico por parte de la Oficina de Control Interno publicación del Plan Institucional de capacitación para la vigencia 2020 en la página Web de la Entidad. Actividad cumplida.
| Desarrollar acciones de capacitación, orientadas a fortalecer las competencias y las capacidades a los servidores públicos que atienden ciudadanía y de aquellos que el desarrollo de sus funciones se relaciona con la administración o custodia de recursos financieros. | Desarrollar el 100% de las acciones de capacitación, orientadas a fortalecer las competencias y las capacidades a los servidores públicos que atienden ciudadanía y de aquellos que el desarrollo de sus funciones se relaciona con la administración o custodia de recursos públicos | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - Talento Humano | 2020-02-02 | 2020-12-15 | PRIMER CUATRIMESTRE: El Plan Institucional de capacitación para la vigencia 2020 en su categoría "Lineas programaticas" incluyó como accion de capacitación la tematíca: "Servicio al Ciudadano" la participación de los servicores publicos del IDEP a esta tematica se gestionará con la oferta de cursos abiertos facilitada en la circular conjunta 001 de 2020 de la Secretaría General y el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, deacuerdo a los lineamientos allí establecidos | PRIMER CUATRIMESTRE: Documento publicado Maloca AulaSIG http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PL-GTH-13-01%20Plan%20Inst%20Capacit%20V7.pdf | 0
| Desarrollar acciones incluidas en el Plan de Capacitación para la socialización de la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano de MIPG | Promover y gestionar la participación de los servidores públicos del IDEP a la oferta de cursos abiertos promovidos por la Secretaría General, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y otras entidades lideres de esta temática | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 2020-02-02 | 2020-12-15 | PRIMER CUATRIMESTRE: El Plan Institucional de capacitación para la vigencia 2020 en su categoría "Lineas programaticas" incluyó como accion de capacitación la tematíca: "Política y del sistema de administración del riesgo de corrupción". La participación de los servidores públicos del IDEP a estas tematicas se gestionarán con la oferta de cursos abiertos facilitada en la circular conjunta 001 de 2020 de la Secretaría General y el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, deacuerdo a los lineamientos allí establecidos. | PRIMER CUATRIMESTRE: Documento publicado Maloca AulaSIG http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PL-GTH-13-01%20Plan%20Inst%20Capacit%20V7.pdf | 0
Normativo y procedimental | Actualizar y publicar la carta del trato digno del IDEP en la página web | Una actualización de la carta del trato digno del IDEP en la página web | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica | 43862 | 2020-04-30 | PRIMER CUATRIMESTRE: Se actualizó y publicó la carta de trato digno del IDEP en la página web del Instituto. Incluye los derechos y deberes de los ciudadanos, los compromisos del IDEP para prestar un buen servicio y los canales de atención. | PRIMER CUATRIMESTRE: El documento se encuentra publicado en la pagina web del IDEP en: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Carta%20Trato%20Digno%20Ciudadano.pdf | 1 | La oficina de Control Interno verifico el cumplimiento de la actividad de actualizar y publicar la carta del trato digno del IDEP en la página web- Actividad cumplida
Relacionamiento con el ciudadano | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de los servicios de la entidad | Aplicar encuestas de satisfacción a los usuarios del Instituto ( Encuestas PQRS, Encuestas Centro de Documentación, Encuestas eventos y/o Encuestas postulación artículos) | Subdirección Académica | 2020-01-31 | 2020-12-16 | PRIMER CUATRIMESTRE: Las encuestas de satisfacción de usuario de eventos, atención a PQRS , OPA- Postulación artículos revista Educación y Ciudad- y Centro de Documentación se encuentran habilitadas para su diligenciamiento en línea al cual pueden acceder los ciudadanos, las respuestas de las encuestas se encuentran en formularios de Google Forms en hojas de cálculo, vinculadas al correo de seguimientoplaneación@idep.edu.co. | PRIMER CUATRIMESTRE: Las encuestas aplicadas de los eventos académicos del IDEP, reposan en las carpetas de los diferentes estudios de la Subdirección Académica en el archivo de gestión de la dependencia. Con corte a 30 abril, se diligenciaron 14 encuestas por los usuarios asi: 7 encuestas de atención a PQRS , 1 OPA- Postulación artículos revista Educación y Ciudad- y 6 eventos del IDEP. Las respuestas de las encuestas de atención a PQRS , OPA- Postulación artículos revista Educación y Ciudad-, eventos y Centro de Documentación reposan de manera virtual en hojas de cálculo de Excel y el formulario de Google forms vinculado al correo seguimientoplaneacion@idep.edu.co | 33% | Durante el primer cuatrimestre se aplicaron encuestas de los eventos académicos realizados por parte de la Entidad. Los resultados de estas encuestas deben ser presentados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el mes de junio.
| Participar en las Ferias Distritales de Servicio al Ciudadano promocionando los servicios que ofrece el IDEP | Participación en dos ferias distritales de servicio al ciudadano | Subdirección Académica | 2020-07-01 | 2020-12-16 | PRIMER CUATRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para realizar en el segundo y tercer cuatrimestre. |  | 0 | La actividad de participar en las Ferias Distritales de Servicio al Ciudadano promocionando los servicios que ofrece el IDEP se encuentra programada para realizar en el segundo y tercer cuatrimestre Programada
| Actualización de la caracterización de usuarios del IDEP | Documento de caracterización de usuarios actualizado | Subdirección Académica | 2020-07-01 | 2020-11-30 | PRIMER CUATRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para realizar en el segundo y tercer cuatrimestre. |  | 0 | La actividad de Actualización de la caracterización de usuarios del IDEP se encuentra programada para realizar en el segundo y tercer cuatrimestre Programada
| Informar a la Alta Dirección los resultados de la caracterización de usuarios y de las encuestas aplicadas | Un Acta de Comité | Subdirección Académica | 2020-11-01 | 2020-12-27 | PRIMER CUATRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para realizar en el tercer cuatrimestre. |  | 0 | La actividad de Informar a la Alta Dirección los resultados de la caracterización de usuarios y de las encuestas aplicadas se encuentra programada para realizar en el tercer cuatrimestre Programada
Consolidado por: | Adriana Correa Guarín | Profesional Especializado OAP | (Original Firmado) |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE A ABRIL DE 2020
| Olga Lucia Sánchez Mendieta. | Jefe OAP | (Original Firmado) |  |  |  | ACTIVIDADES FORMULADAS | 14
[7 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | 6
Seguimiento efectuado por: | Hilda Yamile Morales Laverde. | Jefe OCI | (Original Firmado) |  |  |  | ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN | 8
[7 empty] | VENCIDAS | 0
Fecha de elaboración y publicación: |  | 2020-04-15 |  |  |  |  | % AVANCE | 42.86%
Note on B10: ====== ID#AAAAGdNCB2o (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Describa la(s) acción(es) puntual(es) a ejecutar en cada subcomponente
Note on C10: ====== ID#AAAAGdNCB3c (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Describa la meta o producto, tener en cuenta si es en unidades o porcentaje de tal manera que sea medible
Note on D10: ====== ID#AAAAGdNCB28 (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Oficina, subdirección responsable de ejecución de la acción
Note on E10: ====== ID#AAAAGdNCCF0 (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Fecha en la que inicia la acción
Note on F10: ====== ID#AAAAGdNCB3M (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Programar esta fecha con corte a abril 30/2019 o agosto 30/2019 o Diciembre 30/2019 con el fin de reportar seguimiento en cada cuatrimestre. Importante tener en cuenta esta fecha que sea acorde con los productos a entregar. Ejemplo: si la meta es 1 manual actualizado y se elaborará en 2 cuatrimestres, cuál será el avance en cada uno para cuando se reporte seguimiento.
Note on H12: ====== ID#AAAAJiKslM0 Hilda Yamile Morales Laverde (2020-05-11 23:46:20) El link se encuentra desactivado ------ ID#AAAAJiMOF4M Seguimiento a la Planeación - IDEP (2020-05-12 14:29:14) Se ajusto el link que redirecciona a la página principal.
Note on G24: ====== ID#AAAAGdNCB3U Adriana Correa Guarín (2020-04-27 19:53:40) Independiente de la cantidad de encuestas es importante presentar la información en Comité para tomar decisiones, si se deja para presentar no se pueden tomar decisiones para tomar acciones durante la vigencia y no al finalizar del año.

## C5.Transparencia y acc. inf
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP |  |  |  |  | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 6
FECHA APROBACIÓN: 14/04/2020
PÁGINA 5 DE 7
Componente 5: | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Líder componente: Subdirección Académica (Divulgación y comunicación) - Oficina Asesora de Planeación (gestión tecnológica) | [6 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE ABRIL 30 DE 2020 | EVIDENCIAS | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | FECHA DE SEGUIMIENTO (30/04/2020)
Dimensión MIPG | Dimensiones Información y Comunicación- Control Interno
Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG | Transparencia y Acceso a la Información Pública
Normatividad | Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública Nacional 1712 de 2014, Decreto Reglamentario 1081 de 2015
Subcomponente/ procesos | Acciones/Actividades a ejecutar | Meta o Producto |  | Indicador | RESPONSABLE | Fecha inicio | Fecha finalización
Lineamientos Transparencia Activa | Actualizar el documento de preguntas frecuentes | Documento de preguntas frecuentes actualizado | 1 | Documento preguntas frecuentes actualizado | Subdirección Académica | 2020-06-02 | 2020-12-15 | PRIMER CUATRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para realizar en el segundo y tercer cuatrimestre.
| Publicar una convocatoria para participar en las investigaciones y desarrollos pedagógicos del IDEP. | Una convocatoria publicada para participar en las investigaciones y desarrollos pedagógicos del IDEP. | 1 | Número de convocatorias publicadas | Subdirección Académica | 2020-01-20 | 2020-05-31 | PRIMER CUATRIMESTRE: En desarrollo del Programa pensamiento crítico para la investigación e innovación educativa, Fase III, se realizó el proceso de inscripción para participar en la convocatoria, el formulario de inscripción estuvo habilitado entre el 10 y el 17 de febrero en la pagina web institucional. Como resultado se obtuvo la inscripción de 90 experiencias, fueron seleccionadas 30 experiencias en las que participan actualmente 70 maestros pertenecientes a 40 colegios públicos ubicados en 16 localidades de Bogotá. | PRIMER CUATRIMESTRE: La convocatoria se publico en la pagina web: http://www.idep.edu.co/?q=content/convocatoria-para-participar-en-el-programa-de-pensamiento-cr%C3%ADtico-fase-iii. La convocatoria fue enviada vía correo electrónico a los maestros. La información reposa en la carpeta digital del estudio de investigación, ubicada en: \\192.168.1.251\200_sga\IDEP 2020\200_34 PROYECTOS DE INVESTIGACION\200_34_COMPONENTE 2\200_34_PENSAMIENTO CRITICO\3. Anexos\3.4_Datos Recolectados\1. DocConv | 1 | La oficina de Control interno verifico el cumplimiento de la actvidad de "Publicar una convocatoria para participar en las investigaciones y desarrollos pedagógicos del IDEP la cual se realizo en el programa de pensamiento critico fase III" y se encuentra el link detallado en el avance reportado. Esta actividad se encuentra cumplida.
| Publicar una convocatoria para participar en el Premio a la Investigación e Innovación Educativa. | Una convocatoria publicada para participar en el Premio a la Investigación e Innovación Educativa. | 1 | Número de convocatorias publicadas | Subdirección Académica | 2020-05-01 | 2020-11-30 | PRIMER CUATRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para realizar en el segundo y tercer cuatrimestre. |  | 0
| Divulgar y actualizar el calendario de eventos y convocatorias que se realiza en el marco de las investigaciones y desarrollos pedagógicos que adelanta el IDEP. | Divulgación y actualización del calendario de eventos y convocatorias que se realiza en el marco de las investigaciones y desarrollos pedagógicos que adelanta el IDEP en la página Web | 100 | Número de eventos y convocatorias actualizados en el calendario /número de eventos planeados del IDEP | Subdirección Académica | 2020-01-28 | 2020-12-16 | PRIMER CUATRIMESTRE: El calendario de eventos se encuentra disponible en la página web institucional, a través de redes sociales institucionales y correos electrónicos masivos, se divulgan los eventos que realiza el IDEP y que se encuentran inmersos en el calendario de eventos del Instituto. Teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria por el COVID 19, los eventos presenciales se encuentran suspendidos. Por lo anterior, algunos de los eventos programados se suspendieron y en el calendario se reprogramaron actividades para realizarlas de manera virtual. Es así como a la fecha de seguimiento se han ejecutado 2 eventos y/o convocatorias de los 8 los eventos del Programa de Pensamiento Crítico y/o convocatorias planeadas en el calendario de eventos a la fecha del seguimiento, los cuales corresponden al 25% de los eventos ejecutados. Es importante resaltar que esto puede cambiar por el incremento de los eventos y/o convocatorias derivadas de los estudios. | PRIMER CUATRIMESTRE: Pagina Web institucional disponible en la parte inferior izquierda de la pantalla: http://www.idep.edu.co/ El calendario se encuentra en Google Calendar en: http://www.idep.edu.co/?q=content/calendario-de-eventos Redes sociales del IDEP : Facebook (https://www.facebook.com/idep.bogota), Instagram (https://www.instagram.com/idep_bogota/) y Twitter(https://twitter.com/idepbogotadc) | 25% | La oficina de Control Interno verifico la disponibilidad y actualización del calendario de eventos en la pagina web.
| Actualizar Los datos de monitoreo y seguimiento de las OPAS en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT | Datos de monitoreo y seguimiento de las OPAS actualizados en el SUIT | 1 | Una actualización de los datos de monitoreo y seguimiento de las OPAS | Oficina Asesora de Planeación | 2020-10-15 | 2020-12-16 | PRIMER CUATRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para realizar en el tercer cuatrimestre.
| Actualizar la información del IDEP en la página de datos abiertos relacionada con el boletín de alerta bibliográfica y/o registros bibliográficos | Una actualización de la información del IDEP en la página de datos abiertos | 1 | Una actualización de la información misional del IDEP en la página de datos abiertos | Subdirección Académica | 2020-07-01 | 2020-10-30 | PRIMER CUATRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para realizar en el segundo y tercer cuatrimestre. |  | 0%
| Realizar una campaña de información a los grupos de interés del IDEP acerca de la gratuidad de los productos y servicios del IDEP, para mejorar los niveles de publicidad de la información del IDEP. | Dos envíos masivos (piezas comunicativas) a las bases de datos de grupos de interés del IDEP con la información de la gratuidad de los productos y servicios | 2 | Número de piezas comunicativas enviadas masivamente a las bases de datos de grupos de interés | Subdirección Académica | 2020-04-01 | 2020-11-30 | PRIMER CUATRIMESTRE: En el boletin externo No 7 se incorporó en la informacion, una pieza comunicativa, acerca de la gratuidad de las publicaciones del IDEP, a las cuales se puede acceder en línea a través de la página web del Idep en la biblioteca digital. Adicionalmente, estos se envian por correo electrónico masivo a través de la herramienta Sendinblue con la que cuenta el IDEP. | PRIMER CUATRIMESTRE: En el boletin externo No 7 se remitió a los grupos de valor y partes interesadas una pieza , se encuentra disponible en: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/boleti%CC%81n%20externo%20No%207%202020.pdf | 1 | La oficina de Control Interno verifico que en el boletin No 7 se incorporo una pieza comunicativa donde se recuerda que las publicaciones del IDEP son totalmente gratuitas.
| Realizar un (1) seguimientos a la matriz de cumplimiento de lo establecido en ley 1712 de 2014 | Seguimiento semestral a la matriz 1712 de 2014 | 1 | Seguimiento a la actualización de la matriz de cumplimiento de lo establecido en matriz de cumplimiento a la ley 1712 de 2014 | Control Interno | 2020-09-01 | 2020-09-30 | PRIMER CUATRIMESTRE : El seguimiento a la matriz de cumplimiento de lo establecido en la Ley 1712 de 2014 esta programada para el mes de septiembre |  | 0
Lineamientos Transparencia Pasiva | Fortalecer la respuesta oportuna y satisfactoria al ciudadano | PQRSD contestadas en los términos de ley | 100 | Porcentaje de PQRS contestadas oportunamente en un periodo de tiempo (Cantidad de PQRS atendidos oportunamente -dentro de los tiempos de ley según reporte del SDQS- sobre la cantidad de PQRS recibidos en la entidad) | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 2020-04-01 | 2020-12-16 | PRIMER CUATRIMESTRE: A corte del 30 de marzo, se realizó la medición del indicador de gestión de proceso de Gestión documental llamado Porcentaje de PQRS atendidos oportunamente en los tiempos que la ley establece, en el cual se muestra un desempeño excelente al atender oportunamente las peticiones recibidas para este periodo de tiempo. Se recibieron 160 requerimientos de la ciudadanía, de los cuales a la fecha 30 de marzo se atendieron oportunamente 158. Los 2 restantes por gestión y tiempos de respuesta se trasladan al mes de abril, los cuales se responden dentro de los términos de ley y no afectan a los usuarios ni la oportunidad de respuesta de la entidad. | PRIMER CUATRIMESTRE: La hoja de vida del indicador del Proceso de Gestión Documental se encuentra publicado en la pagina web del IDEP en : http://www.idep.edu.co/?q=content/indicadores-de-gesti%C3%B3n | 100% | La oficina de Control Interno verifico la publicación de la hoja de vida del indicador del proceso de gestión documental el cual se encuentra publicado en la pagina web con un cumplimiento del 100%.
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar el esquema de publicación de información en la página web | Matriz del esquema de publicación de información actualizada en la página web | 100 | Número de actualizaciones realizadas / Número de actualizaciones solicitadas por demanda | Subdirección Académica | 2020-01-31 | 2020-12-16 | PRIMER CUATRIMESTRE: A la fecha del seguimiento, se han realizado a doce (12) actualizaciones del Esquema de Publicación de información del IDEP por el responsable de la Subdirección Académica (Profesional Comunicador) , las cuales fueron solicitadas por las dependencias del IDEP. La matriz del esquema se encuentra disponible en la página web institucional en el link de transparencia. | PRIMER CUATRIMESTRE: El formato FT-GD-07-24 Esquema de publicación de la información, se encuentra diligenciado y disponible en la pagina web institucional en el link de Transparencia y acceso a la información, numeral 10.4 (Esquema de Publicación de Información): http://www.idep.edu.co/?q=content/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-idep | 100% | Se verifico por parte de esta Oficina la publicación del esquema de publicación de información en la página web.
| Actualizar el Registro de activos de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada de acuerdo a la actualización de las TRD del Instituto | Registro de activos de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado, de acuerdo a la actualización de las TRD del Instituto | 1 | Registro de activos de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 2020-07-01 | 2020-12-15 | Esta actividad se encuentra programada para el segundo semestre. Una vez se realice la actualización de las TRD |  | 0
Criterio diferencial de Accesibilidad | Publicar en la página web el IDEP el video de lenguaje de señas del Centro de documentación | Una publicacion en la página web del video de lenguaje de señas. | 1 | 1 video publicado | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica | 2020-02-01 | 2020-04-30 | PRIMER CUATRIMESTRE: Se publicó en el mes de marzo de 2020 el video de lenguaje de señas colombiano que presenta el Centro de Documentación. Adicionalmente, se publicó un video en el cual se explica qué es el IDEP en lenguaje de señas colombiano. | PRIMER CUATRIMESTRE: Los videos se encuentran disponibles en la página web del IDEP Video del Centro de Documentación en lenguaje de señas: http://www.idep.edu.co/?q=node/47#overlay-context=node/47%3Fq%3Dnode/47 Video de qué es el IDEP en lenguaje de señas: http://www.idep.edu.co/?q=node/25 | 1 | La oficina de Control Interno verifico la publicación y disponibilidad en el link señalado, los videos en lenguaje de señas. Esta actividad se encuentra cumplida
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Informe de SDQS | Informes mensuales (10) | 10 | Informes de SDQS publicados | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica | 2020-01-31 | 2020-12-16 | PRIMER CUATRIMESTRE : Durante este periodo, se publicó en la sección Transparencia y acceso a la información pública en el numeral 10.10, el informe PQRS Peticiones Quejas y Reclamos de los meses de Enero, Febrero, Marzo de 2020, el cual incluye la información de las PQRS contestadas en los términos de ley. | PRIMER CUATRIMESTRE: Pagina web en el link de transparencia en el numeral 10.10: http://www.idep.edu.co/?q=content/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos | 3 | Se verifico la publicación del informe de peticiones, quejas y reclamos de los meses enero, febrero, marzo de la vigencia 2020
Consolidado por: | Adriana Correa Guarín | Profesional Especializado OAP |  | (Original firmado) |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE A 30 DE ABRIL DE 2020
| Olga Lucia Sánchez Mendieta | Jefe OAP |  | (Original firmado) |  |  | ACTIVIDADES FORMULADAS | 13
Seguimiento efectuado por: | Hilda Yamile Morales Laverde | Jefe OCI |  | (Original firmado) |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | 2
[7 empty] | ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN | 11
Fecha de elaboración y publicación: |  | 2020-05-15 |  |  |  |  | VENCIDAS | 0
[7 empty] | % AVANCE | 15.38%
Note on B10: ====== ID#AAAAGdNCB2Q (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Describa la(s) acción(es) puntual(es) a ejecutar en cada subcomponente
Note on E10: ====== ID#AAAAGdNCB3g Patricia sanabria (2020-04-27 19:53:40) Indique el nombre del indicador a través del cual se mide el cumplimiento de la meta o producto (este indicador es obligatorio de acuerdo al Manual Único de rendición de cuentas del DAFP página 47)
Note on G10: ====== ID#AAAAGdNCB2g (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Fecha en la que inicia la acción
Note on H10: ====== ID#AAAAGdNCCFo (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Programar esta fecha con corte a abril 30/2019 o agosto 30/2019 o Diciembre 30/2019 con el fin de reportar seguimiento en cada cuatrimestre. Importante tener en cuenta esta fecha que sea acorde con los productos a entregar. Ejemplo: si la meta es 1 manual actualizado y se elaborará en 2 cuatrimestres, cuál será el avance en cada uno para cuando se reporte seguimiento.
Note on I17: ====== ID#AAAAGdNCB3I Adriana Correa Guarín (2020-04-27 19:53:40) Se debe indicar a qué corresponde el 33%, de bido a que la forma de medir dice que es el número de piezas gráficas diseñadas (2), se mide en unidad o en porcentaje?
Note on I19: ====== ID#AAAAGdNCB2M Adriana Correa Guarín (2020-04-27 19:53:40) Lo que se mide son las publicaciones? Se debe aclarar la medición , se mide publicaciones de informes o se mide el porcentaje de oportunidad de respuesta oportuna y satisfactoria al ciudadano? Clarificar a qué corresponde el 33%
Note on I20: ====== ID#AAAAGdNCB2c Adriana Correa Guarín (2020-04-27 19:53:40) Aclarar la forma de medición, se indica que se mide el número de actualizaciones realizadas(1), pero se reporta 33% de cumplimiento a qué corresponde?

## C6. Iniciativas adicionales
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP |  |  | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 6
FECHA APROBACIÓN: 14/04/2020
PÁGINA 6 DE 7
Componente 6: | Iniciativas adicionales Líder componente: Subdirección administrativa, Financiera y de control Disciplinario - Talento Humano |  |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE ABRIL 30 DE 2020 | EVIDENCIAS | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | FECHA DE SEGUIMIENTO (30/04/2020)
Dimensión MIPG | Dimensión Talento Humano
Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG | Gestión Estratégica del Talento Humano- Política de Integridad
Normatividad | Decreto Nacional 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015: Adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, versión 2, el cual incluye en la dimensión del Talento Humano, una política de integridad y el código de integridad del servicio público. Decreto Distrital 118 de 2018 Por el cual se adopta el Código de Integridad del Servicio Público
Subcomponente/ procesos | Acciones/Actividades a ejecutar | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización
Código de integridad | Ajustar el Plan de Trabajo del Código de Integridad del Servicio Público Distrital del IDEP, para la vigencia 2020 | Plan de trabajo del Código de Integridad ajustado | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - Talento Humano y Gestores Éticos del IDEP | 2020-01-02 | 2020-03-30 | PRIMER CUATRIMESTRE: Se actualizó el Plan de Integridad para la vigencia | PRIMER CUATRIMESTRE: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PLAN%20GESTORES%20DE%20INTEGRIDAD.docx | 100% | Se verifico por parte de la Oficina de Control Interno la actualización del Plan de Integridad para vigencia 2020.
Plan de gestión de la integridad | Ejecutar las actividades del Plan de Trabajo del Código de Integridad del Servicio Público Distrital del IDEP, para la vigencia 2020 | 100% de las acciones ejecutadas | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - Talento Humano y Gestores Éticos del IDEP | 2020-02-01 | 2020-12-15 | PRIMER CUATRIMESTRE: se agendó al equipo de gestores de integridad a la capacitación programada para el 24 de marzo con la Universidad Externado de Colombia, la cual fue aplazada por la contingencia nacional. | PRIMER CUATRIMESTRE: Inscripciones a la capacitación de los gestores de integridad, correos electrónicos | 0% | Esta actividad no presenta avance debido a la contingencia nacional, la capacitación fue aplazada para el segundo semestre de la vigencia 2020
Consolidado por: | Adriana Correa Guarín | Profesional Especializado OAP |  | (Original firmado) |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE A 30 DE ABRIL DE 2020
| Olga Lucia Sánchez Mendieta | Jefe OAP |  | (Original firmado) |  |  | ACTIVIDADES FORMULADAS | 2
Seguimiento efectuado por: | Hilda Yamile Morales Laverde | Jefe OCI |  | (Original firmado) |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | 1
[7 empty] | ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN | 1
Fecha de elaboración y publicación: |  | 2020-05-15 |  |  |  |  | VENCIDAS | 0
[7 empty] | % AVANCE | 50%
Consolidación del documento | Olga Lucía Sánchez Mendieta Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
Seguimiento al PAAC | Hilda Yamile Morales Laverde Jefe Oficina de Control Interno
Aprobación del documento | Alexander Rubio Álvarez Director General | Alexander Rubio Álvarez Subdirector Académico ( E ) | Camilo Blanco Lopez Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario | Juan Manuel Ramirez Jefe Oficina Asesora Jurídica
Control de cambios
Enero 31 de 2019 | Se formula Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019
Marzo 29 de 2019 | Atendiendo a recomendaciones de la Veeduría Distrital, se ajustan las actividades del componente C3 Rendición de Cuentas correspondientes a los subcomponentes de Información de calidad y en lenguaje comprensible e Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.
Abril 24 de 2019 | Atendiendo a recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función publica , se ajustan las fechas de cierre de las acciones propuestas en el componente C2 Racionalización de tramites. Adicionalmente, se actualizan los nombres de las OPAS que tiene el IDEP inscritas en el SUIT así: Postulación para publicación(es) de un artículo en la Revista Educación y Ciudad y Consulta material bibliográfico en el Centro de Documentación.
Enero de 2020 | Se formula Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020
Marzo 27 de 2020 | Se realiza un ajuste en algunas de las actividades del componente C1 Riesgo en el subcomponente de Política de administración del riesgo y construcción del mapa de riesgo.
Abril 14 de 2020 | Atendiendo a la sugerencia del Departamento Admsinsitrativo de la Funcion Publica en la asesoria tecnica del dia 06/03/2020 se realiza un cambio en las acciones de racionalizacion formuladas por el IDEP desde el inicio de año. Por lo anterior, se cambia en el componente C2 Racionalizacion de tramites las acciones de racionalizacion y las que estaban alli consignadas se pasan al componente C4 Mecanismos de mejora Atencion al ciudadano en el compomente Fortalecimiento de los canales de atención.
Note on B10: ====== ID#AAAAGdNCCF8 (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Describa la(s) acción(es) puntual(es) a ejecutar en cada subcomponente
Note on C10: ====== ID#AAAAGdNCB3o (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Describa la meta o producto, tener en cuenta si es en unidades o porcentaje de tal manera que sea medible
Note on D10: ====== ID#AAAAGdNCB2w (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Oficina, subdirección responsable de ejecución de la acción
Note on E10: ====== ID#AAAAGdNCB2s (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Fecha en la que inicia la acción
Note on F10: ====== ID#AAAAGdNCB3k (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Programar esta fecha con corte a abril 30/2019 o agosto 30/2019 o Diciembre 30/2019 con el fin de reportar seguimiento en cada cuatrimestre. Importante tener en cuenta esta fecha que sea acorde con los productos a entregar. Ejemplo: si la meta es 1 manual actualizado y se elaborará en 2 cuatrimestres, cuál será el avance en cada uno para cuando se reporte seguimiento.

## RESUMEN
PORCENTAJE AVANCE CUMPLIMIENTO PAAC
COMPONENTE | FORMULADAS | CUMPLIDAS | EJECUCIÓN | VENCIDAS | % AVANCE | COMPONENTE | FORMULADAS | CUMPLIDAS
C2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 7 | 0 | 7 | 0 | 0% | C2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 7 | 0
C2 DETALLE RAC. TRÁMITES | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | C2 DETALLE RAC. TRÁMITES | 1 | 1
C3 RENDICIÓN DE CUENTAS | 19 | 2 | 17 | 0 | 10.53% | C3 RENDICIÓN DE CUENTAS | 19 | 2
C4.MECANISMOS XRA MEJORAR AC. | 14 | 6 | 8 | 0 | 42.86% | C4.MECANISMOS XRA MEJORAR AC. | 14 | 6
C5.TRANSPARENCIA | 13 | 2 | 11 | 0 | 15.38% | C5.TRANSPARENCIA | 13 | 2
C6. INICIATIVAS ADICIONALES | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | C6. INICIATIVAS ADICIONALES | 2 | 1
TOTALES | 56 | 12 | 44 | 0 | 21.43% | TOTALES | 56 | 12