## C1 Riesgo
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización
Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Actualizar el IN-MIC-03-04 Instructivo para la administración del riesgo, alineado con las temáticas definidas por la Corporación Transparencia por Colombia. | Instructivo IN-MIC-03-04 Instructivo para la administración del riesgo actualizado (1) | Oficina Asesora de Planeación | 2018-03-01 | 2018-03-30
| 1.2 | Difundir la política para la administración del riesgo adoptada en el Sistema Integrado de Gestión del IDEP | Boletines Internos Alertas informativas Página web (1) | Oficina Asesora de Planeación | 2018-04-01 | 2018-04-30
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar un (1) taller con las áreas del IDEP explicando el instructivo IN-MIC-03-04 Instructivo para la administración del riesgo | Taller de sensibilización (1) | Oficina Asesora de Planeación Oficina asesora de Control Interno | 2018-04-01 | 2018-04-15
| 2.2 | Actualización el mapa de riesgos a las temáticas definidas por la Corporación Transparencia por Colombia. | Mapa de riesgos por procesos actualizados (1) | Todas las áreas del IDEP | 2018-04-16 | 2018-04-30
| 2.3 | Consolidar el Mapa de Riesgos del Instituto | Mapa de Riesgos de riesgos consolidado (1) | Oficina Asesora de Planeación | 2018-05-01 | 2018-05-04
Consulta y divulgación | 3.1. | Realizar la publicación del Mapa de Riesgos actualizado en la Página Web del IDEP | Mapa de Riesgos publicado (1) | Oficina Asesora de Planeación | 2018-05-04 | 2018-05-04
| 3.2. | Divulgar el Mapa de Riesgos actualizado, al interior de la entidad | Alerta informativa vía correo electrónico | Oficina Asesora de Planeación | 2018-05-04 | 2018-05-04
Monitoreo y Revisión | 4.1 | Realizar seguimiento cuatrimestral a los controles por parte de cada uno de los procesos. | Tres seguimientos a matriz mapa de riesgos | Todos los procesos | Ocho (8) primeros días hábiles del cuatrimestre
| 4.2 | Consolidar cuatrimestralmente el resultado de la revisión efectuada por los procesos a sus riesgos | Mapa de Riesgos publicado (3) | Oficina Asesora de Planeación | Los días nueve (9) y diez (10) de cada cuatrimestre
Seguimiento | 5.1. | Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada, en los plazos establecidos por ley. | Informe de Seguimiento (3) | Oficina Asesora de Control Interno | Cuatrimestral | Cuatrimestral

## C2 racio. Trámite
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Racionalizaciòn de tràmites
Nº | Nombre del Procedimiento administrativo | Estado SUIT | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Dependencia Responsable | Fecha inicio racionalización | Fecha final racionalización
1 | Postulación publicación(es) de un artículo en la Revista Educación y Ciudad o en el Magazín Aula Urbana (OPA) | Inscrito | Actualmente para postular un artículo en la revista Educación y Ciudad, el interesado debe presentar el artículo en uno de los siguientes canales de atención: Correo electrónico: escribiendo a la cuenta idep@idep.edu.co ó de manera Presencial: acercándose a la Sede Administrativa del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP | El ciudadano a través de una herramienta OJS podrá participar en las convocatorias a la revista registrando toda la información requerida en la plataforma | El ciudadano podrá acceder a la plataforma y saber en tiempo real el estado de aprobación en que se encuentra el artículo presentado | Tecnológica | Subdirección Académica | 2018-02-15 | 2018-12-15
2 | Préstamo bibliotecario (OPA) | Inscrito | El interesado podrá realizar la solicitud a nivel Virtual mediante una consulta a través de nuestro Catálogo en Línea el cual tiene toda la información de las investigaciones y desarrollos pedagógicos, sin embargo no cuenta con la información que ha divulgado en las revistas, Magazines del instituto y micrositios | A través de la herramienta KOAH, se podrán consultar todos los documentos (Magazìn Aula Urbana, Revista Educaciòn y Ciudad y libros) producidos por el IDEP a partir de la vigencia 2017 | El ciudadano podrá acceder a toda la información de investigaciones y desarrollos pedagógicos que produce el IDEP | Tecnológica | Subdirección Académica | 2018-01-15 | 2018-12-15

## C3,Rendición de cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar informes de gestión del IDEP | 100% informes publicados | Oficina Asesora de Planeación | Trimestral
| 1.2 | Gestionar la participación en las Ferias Distritales de Servicio al Ciudadano promocionando los servicios que ofrece el IDEP | Soporte que evidencie la gestión realizada | Subdirección Académica | 2018-03-30
| 1.3 | Revisar y actualizar el plan Institucional de Participación Ciudadana | PL-AC-10-01 Plan Institucional de Participación Ciudadana actualizado | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica | 2018-05-30
| 1.4 | Realizar una rendición de cuentas espacio principal de la vigencia 2017 | Rendición de cuentas realizada | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica | 2018-03-30
| 1.5 | Realizar una segunda rendición de cuentas en los eventos que se programen desde la Subdirección Académica del IDEP de la vigencia 2017 | Rendición de cuentas realizada. | Subdirección Académica | Segundo y tercer trimestre de 2018
| 1.6 | Realizar un primer espacio de rendición de cuentas en los eventos que se programen desde la Subdirección Académica del IDEP de la vigencia 2018 | Rendición de cuentas realizada. | Subdirección Académica | Cuarto trimestre 2018
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Implementar acciones virtuales de participación ciudadana en los eventos que participen los públicos de interés y partes interesadas de la vigencia 2017 | Streaming del espacio principal de Rendición de Cuentas Foros en Facebook o twitter del segundo espacio de rendición de cuentas | Subdirección Académica | 2018-03-30
| 2.2 | Implementar acciones presenciales de participación ciudadana en los que participen públicos de interés y partes interesadas para la vigencia 2017 | Tertulias y foros realizados en el CEDOC | Subdirección Académica | Segundo y tercer trimestre de 2018
| 2.3 | Implementar acciones presenciales de participación ciudadana en los que participen públicos de interés y partes interesadas para la vigencia 2018 | Tertulias y foros realizados en el CEDOC | Subdirección Académica | Cuarto trimestre 2018
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Socializar a los servidores públicos, contratistas, ciudadanía y los interesados externos sobre la importancia del control social | 1 socialización realizada 1 publicación en página web | Oficina asesora de Planeación | 2018-03-30
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar encuestas de percepción en los eventos principal y secundario de rendición de cuentas | Número de encuestas realizadas | Oficina asesora de Planeación | 2018-03-30
| 4.2 | Informe de resultados de implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas | Informe realizado | Oficina asesora de Planeación | 2018-04-30
| 4.3 | Elaborar plan de mejoramiento sobre los resultados de la Rendición de Cuentas 2017 | Plan de mejoramiento realizado | Oficina asesora de Planeación

## C4.Mecanismos mejorara AC
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta / Producto | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin
1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1 | Revisar y actualizar el proceso de Atención al Ciudadano del IDEP de acuerdo a los lineamientos establecidos en la estrategia para la construcción del Plan anticorrupción y atención al ciudadano del DAFP | Proceso Atención al Ciudadano del SIG actualizado | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica | 2018-02-01 | 2018-05-30
2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Socializar el proceso Atención al ciudadano al interior de la entidad | Una (1) charla de socialización | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica | 2018-07-01 | 2018-11-30
| 2.2. | Crear los canales de comunicación requeridos de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Corporación transparencia por Colombia. | Canales creados | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica | 2018-03-01 | 2018-06-30
3. Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos. | * Asistencia a Mesas de Trabajo con la Alcaldia mayor de Bogota y la Veeduria Distrital * Participación de los servidores de ventanilla única y del centro de documentación en los eventos realizados por el distrito sobre atención al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica | 2018-01-15 | 2108-12-15
| 3.2 | Realizar campaña informativa sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | Campañas informativa sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Oficina asesora Jurídica | 2018-07-01 | 2018-11-30
| 3.3 | Socializar la política y el manual de protección de privacidad y tratamiento de datos personales del IDEP | Una Charla a servidores públicos (contratistas y personal de planta) | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Oficina asesora Jurídica Subdireccion Acadèmica | 2018-07-01 | 2018-11-30
| 3.4 | Socializar la carta de trato digno. | Boletin Interno (2) Correos Electrónicos a servidores públicos (2) | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 2018-07-01 | 2018-11-30
| 3.5 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación del IDEP, acciones orientadas a fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos. | Plan Institucional de Capacitación actualizado. | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 2018-01-02 | 2018-03-30
| 4.2 | Revisar los diferentes canales de comunicación y articularlo con el portafolio de servicios del IDEP y el SDQS | Canales de comunicación articulados | Todas las áreas del IDEP | 2018-04-01 | 30/05//2018
| 4.3 | Documentar la política de Racionalización de trámites | Documento de política | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica | 2018-05-01 | 2018-05-30
5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de los servicios de la entidad | Aplicar las encuestas del Instituto de acuerdo con el procedimiento | Subdirección Académica | 2018-02-01 | 2018-12-31
| 5.2 | Participar en las Ferias Distritales de Servicio al Ciudadano promocionando los servicios que ofrece el IDEP | Participación en una feria distrital de servicio al ciudadano | Subdirección Académica | 2018-02-01 | 2018-12-31
| 5.3 | Informar a la Alta Dirección los resultados de las encuestas aplicadas | Acta de Comité Directivo | Subdirección Académica | 2018-02-01 | 2018-12-31

## C5.Transparencia y acc. inf
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades | Meta / Producto | Indicadores | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final
Lineamientos Transparencia Activa | Publicar una convocatoria semestral para desarrollar las investigaciones y desarrollos pedagógicos. | Dos convocatorias publicadas | Numero de convocatorias publicadas | Subdirección Académica | 2018-02-01 | 2018-12-31
| Divulgar el calendario de eventos y convocatorias que se realiza en el marco de las investigaciones y desarrollos pedagógicos que adelanta el IDEP. | Página Web con calendario de eventos y convocatorias | Número de eventos y convotarias ejecutadas /número de eventos planeados registrados en el calendario de eventos del IDEP | Subdirección Académica | 2018-02-01 | 2018-12-31
| Realizar dos (2) seguimientos a la matriz de cumplimiento de lo establecido en ley 1712 de 2014 | Seguimiento semestral a la matriz 1712 de 2014 | Porcentaje de implementación de la matriz 1712 de 2014 | Control Interno | 2018-03-01 | 2018-09-30
| Realizar un (1) seguimiento al cumplimiento de los indicadores establecidos por la Corporación Transparencia por Colombia de acuerdo a los resultados de la medición del índice de transparencia. | Seguimiento a los indicadores establecidos por la Corporación transparencia por Colombia | Porcentaje de cumplimiento a los indicadores definidos | Control Interno | 2018-07-01 | 2018-11-30
Lineamientos Transparencia Pasiva | Revisar y actualizar el esquema de publicación de información | IN-DIC-01-02 Instructivo para la Solicitud de Publicaciones en el Ecosistema Web actualizado | Documento IN-DIC-01-02 Instructivo para a Solicitud de Publicaciones en el Ecosistema Web actualizado | Subdirección Académica | 2018-02-01 | 2018-06-29
Lineamientos de Transparencia Pasiva | Fortalecer la respuesta oportuna y satisfactoria al ciudadano | PQRSD contestadas en los términos de ley | PQRSD contestadas a término | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 2108-01-02 | 2018-11-30
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar el Registro o inventario de activos de Información de acuerdo con la información de la convalidación de las TRD del Instituto | Registro o inventario de activos de Información actualizado | Porcentaje de actualización del Registro o inventario de activos de Información | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 2018-01-02 | 2018-03-30
| Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada de acuerdo con la información de la convalidación de las TRD del Instituto | Índice de información Clasificada y Reservada actualizado | Porcentaje de actualización del índice Información Clasificada y Reservada | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 2018-01-02 | 2018-03-30
Criterio diferencial de Accesibilidad | Actualizar el manual de atención al ciudadano incluyendo criterios de diferencialidad a la accesibilidad | Manual de atención al ciudadano actualizado | Porcentaje de actualización del Manual de atención al ciudadano | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica | 2108-04-01 | 2018-05-30
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Informe de SDQS | Informes mensuales (12) | Informes de SDQS publicados | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica | 2018-01-02 | 2018-12-15

## C6. Inicitaivas adicionales
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 6: Iniciativas adicionales
Subcomponente | Actividades | Meta / Producto | Indicadores | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final
Gestión ética | Formular la política antisoborno, política antifraude y antipiratería | Políticas formuladas | Porcentaje de implementación de la matriz 1712 de 2014 | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica Oficina Asesora Jurídica | 2018-06-01 | 2018-06-30
| Socializar a los servidores públicos del IDEP, el ideario ético que se encuentra asociado al Código de Buen Gobierno | Socialización realizada | Una (1) socialización realizada | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica Oficina Asesora Jurídica | 2018-06-01 | 2018-06-30
Consolidaciòn del documento | Olga Lucìa Sanchez Mendieta Jefe Oficina Asesora de Planeaciòn
Seguimiento de la estrategia | Yamile Morales Laverde Jefe Oficina Control Interno
Aprobaciòn del documento | Claudia Lucia Sàenz Blanco Directora General | Juliana Gutierrez Solano Subdirectora Acadèmica | Carlos Germán Plazas Bonilla Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario |  | Adriana Díaz Izquierdo Oficina Asesora Jurídica