## Plan PPDSC
PLAN DE ACCION DE LA POLITICA PUBLICA DISTRITAL DE SERVICIO A LA CIUDADANIA (PPDSC)
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP
TEMA: | Plan de Acción de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía (PPDSC) IDEP
FECHA ELABORACION: | Octubre de 2018
ACTIVIDAD | PRODUCTO ESPERADO | Objetivo Específico | ACCIONES | Inicio Ejecución Compromiso | Finalización Ejecución Compromiso | RESPONSABLE
[6 empty] | AREA | CARGO
Alinear la PPDSC con instrumentos de planeación de la Entidad | Un objetivo especifico de la plataforma estratégica de la entidad orientado al mejoramiento del servicio a la ciudadanía, alineado al Plan de Acción de la PPDSC | Alinear los instrumentos de planeación de la Entidad con la PPDSC | Formular, aprobar y publicar el objetivo estratégico y especifico orientado al mejoramiento del servicio a la ciudadanía, alineado al Plan de Acción de la PPDSC. | 2019-08-01 | 2028-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Mejorar la calidad de las respuestas en el sistema “Bogotá Te Escucha” | 95% de peticiones con cumplimiento de los criterios de calidad, calidez y manejo del sistema | Mejorar la calidad de las respuestas en el sistema “Bogotá Te Escucha” | Formular e implementar un indicador de seguimiento de cumplimiento a los criterios de calidad, calidez y manejo del sistema, con base en el muestreo realizado por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio. | 2019-08-01 | 2028-12-31 | Subdirección Administrativa Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica | Subdirección Administrativa Financiera y de Control Disciplinario Subdirectora Académica
Adoptar el nuevo Manual de Servicio a la Ciudadanía | Un (1) Manual de Servicio a la Ciudadanía adoptado | Adoptar e implementar el nuevo Manual de Servicio a la Ciudadanía | El manual vigente será adoptado en los temas que le apliquen al IDEP | 2019-08-01 | 2028-12-31 | Subdirección Administrativa Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica | Subdirección Administrativa Financiera y de Control Disciplinario Subdirectora Académica

## Desplegables (hidden)
Sectores | Sectores | Entidad | Cumplimiento | Etiquetas de fila | % Cumplimiento
Gestión_Pública | Gestión_Pública | Secretaría_General_de_la_Alcaldía_Mayor_de_Bogotá | 65.71% | SECRETARIA GENERAL | 0.65714 | Sí
Gobierno | Gestión_Pública | Departamento_Administrativo_del_Servicio_Civil_Distrital | 92.86% | ACUEDUCTO - EAB | 0.57692 | No
Seguridad_Convivencia_y_Justicia | Gobierno | Secretaría_Distrital_de_Gobierno | 5.769% | SECRETARIA DEL HABITAT | 0.16129
Gestión_Jurídica | Gobierno | Departamento_Administrativo_de_la_Defensoría_del_Espacio_Público_DADEP | 36.67% | UAESP - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.73333
Hacienda | Gobierno | Instituto_Distrital_de_La_Participación_y_Acción_Comunal_IDPAC | 47.83% | SECRETARIA DE SEGURIDAD (NUEVA) | 0.33333
Planeación | Seguridad_Convivencia_y_Justicia | Secretaría_Distrital_de_Seguridad_Convivencia_y_Justicia | 33.33% | CODENSA | 0.47826 | Sí
Desarrollo_Económico_Industria_y_Turismo | Seguridad_Convivencia_y_Justicia | Unidad_Administrativa_Especial_Cuerpo_Oficial_de_Bomberos_de_Bogotá | 62.5% | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTA | 0.625 | No
Educación | Gestión_Jurídica | Secretaría_Jurídica_Distrital | 62.5% | CVP - CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | 0.89655 | Sí, pero aplicando modificaciones
Salud | Hacienda | Unidad_Administrativa_Especial_de_Catastro_Distrital_UAECD | 95.83% | GAS NATURAL | 0.92857
Integración_Social | Hacienda | Fondo_de_Prestaciones_Económicas_Cesantías_y_Pensiones_FONCEP | 33.33% | ENTIDAD EN LIQUIDACIÓN FVS - FONDO VIGILANCIA | 1
Cultura_Recreación_y_Deporte | Hacienda | Secretaría_Distrital_de_Hacienda | 92.31% | ERU - EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO (NUEVA) | 0.78947
Ambiente | Hacienda | Lotería_de_Bogotá | 66.67% | POLICIA METROPOLITANA | 0.62162
Movilidad | Planeación | Secretaría_Distrital_de_Planeación | 75% | SERVICIO CIVIL | 0.92857
Hábitat | Desarrollo_Económico_Industria_y_Turismo | Secretaría_Distrital_de_Desarrollo_Económico | 96% | ETB - EMPRESA DE TELEFONOS | 0.77778
Mujeres | Desarrollo_Económico_Industria_y_Turismo | Instituto_para_la_Economía_Social_IPES | 50% | CATASTRO | 0.95833
Entes_de_Control | Desarrollo_Económico_Industria_y_Turismo | Instituto_Distrital_de_Turismo_IDT | 55.56% | FONCEP | 0.33333
| Desarrollo_Económico_Industria_y_Turismo | Invest_in_Bogotá | ND | IDIGER | 0.75
| Educación | Instituto_para_la_Investigación_Educativa_y_el_Desarrollo_Pedagógico_IDEP | 71.43% | JBB - JARDIN BOTANICO | 0.85714
| Educación | Universidad_Distrital_Francisco_José_de_Caldas | 93.1% | LOTERIA DE BOGOTA | 0.66667
| Educación | Secretaría_de_Educación_del_Distrito | 82.69% | SECRETARIA DE AMBIENTE | 0.51724
| Salud | Fondo_Financiero_Distrital_de_Salud_FFDS | ND | SECRETARIA DE HACIENDA | 0.92308
| Salud | Secretaría_Distrital_de_Salud | 87.5% | SECRETARIA DE PLANEACION | 0.75
| Salud | Subred_Integrada_de_Servicios_de_Salud_Norte_E.S.E. | 77.78% | IPES | 0.5
| Salud | Subred_Integrada_de_Servicios_de_Salud_Sur_E.S.E. | 90.32% | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.96
| Salud | Subred_Integrada_de_Servicios_de_Salud_Sur_Occidente_E.S.E. | 93.55% | IDT - INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO | 0.55556
| Salud | Subred_Integrada_de_Servicios_de_Salud_Centro_Oriente_E.S.E. | 86.21% | SECRETARIA DE GOBIERNO | 0.057692
| Salud | Capital_Salud_EPS_SAS | 62.5% | IDPAC - ACCION COMUNAL | 0.47826
| Salud | Entidad_Asesora_de_Gestión_Administrativa_y_Técnica | ND | DADEP - DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO | 0.36667
| Salud | I._D._de_Ciencia_Biotecnología_e_Innovación_en_Salud_IDCBIS | ND | SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL | 0.90909
| Integración_Social | Secretaría_Distrital_de_Integración_Social | 90.91% | IDIPRON | 0.94737
| Integración_Social | Instituto_Distrital_para_la_Protección_de_la_Niñez_y_la_Juventud_IDIPRON | 94.74% | SECRETARIA DE LA MUJER | 0.83333
| Cultura_Recreación_y_Deporte | Secretaría_Distrital_de_Cultura_Recreación_y_Deporte | 78.26% | SECRETARIA JURIDICA (NUEVA) | 0.625
| Cultura_Recreación_y_Deporte | Instituto_Distrital_de_Recreación_y_Deporte_IDRD | 75.86% | CANAL CAPITAL | 0.9375
| Cultura_Recreación_y_Deporte | Orquesta_Filarmónica_de_Bogotá | 88.89% | CAPITAL SALUD EPS | 0.625
| Cultura_Recreación_y_Deporte | Instituto_Distrital_del_Patrimonio_Cultural_IDPC | 45.45% | FUGA - FUNDACION GILBERTO ALZATE | 1
| Cultura_Recreación_y_Deporte | Fundación_Gilberto_Alzate_Avendaño | 100% | IDARTES - INSTITUTO DE LAS ARTES | 0.92593
| Cultura_Recreación_y_Deporte | Instituto_Distrital_de_las_Artes_IDARTES | 92.59% | IDPC - PATRIMONIO CULTURAL | 0.45455
| Cultura_Recreación_y_Deporte | Canal_Capital | 93.75% | IDRD - RECREACION Y DEPORTE | 0.75862
| Ambiente | Secretaría_Distrital_de_Ambiente | 51.72% | OFB - ORQUESTA FILARMONICA | 0.88889
| Ambiente | Jardín_Botánico_José_Celestino_Mutis_JBB | 85.71% | SECRETARIA DE CULTURA | 0.78261
| Ambiente | Instituto_Distrital_de_Protección_Y_Bienestar_Animal_IDPYBA | 32.35% | SECRETARIA DE SALUD | 0.875
| Ambiente | Instituto_Distrital_de_Gestión_de_Riesgos_y_Cambio_Climático_IDIGER | 75% | SUBRED CENTRO ORIENTE (NUEVA) | 0.86207
| Movilidad | Secretaría_Distrital_de_Movilidad | 63.41% | SUBRED NORTE (NUEVA) | 0.77778
| Movilidad | Instituto_de_Desarrollo_Urbano_IDU | 55.56% | SUBRED SUR (NUEVA) | 0.90323
| Movilidad | Unidad_Administrativa_Especial_de_Rehabilitación_y_Mantenimiento_Vial | 16.67% | SUBRED SUR OCCIDENTE (NUEVA) | 0.93548
| Movilidad | Empresa_de_Transporte_del_Tercer_Milenio_Transmilenio_S.A. | 94.59% | CONCEJO DE BOGOTA | 0.57895
| Movilidad | Terminal_de_Transportes_S.A. | 26.92% | GRUAS Y PATIOS | 0.78571
| Movilidad | Empresa_Metro_de_Bogotá_S.A. | 78.26% | IDEP - INVESTIGACION EDUCATIVA Y PEDAGOGIA | 0.71429
| Hábitat | Secretaría_Distrital_de_Hábitat | 16.13% | IDPYBA PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL | 0.32353
| Hábitat | Caja_de_Vivienda_Popular | 89.66% | IDU - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO | 0.55556
| Hábitat | Unidad_Administrativa_Especial_de_Servicios_Públicos_UAESP | 73.33% | LA TERMINAL DE TRANSPORTE | 0.26923
| Hábitat | Empresa_de_Renovación_y_Desarrollo_Urbano_de_Bogotá_D.C. | 78.95% | METRO DE BOGOTA S.A. | 0.78261
| Hábitat | Empresa_de_Acueducto_y_Alcantarillado_de_Bogotá_EAAB_ESP | 57.69% | PERSONERIA DE BOGOTA | 0.97619
| Hábitat | Empresa_de_Telecomunicaciones_de_Bogotá_S.A.ETB_ESP | 77.78% | SECRETARIA DE EDUCACION | 0.82692
| Hábitat | Empresa_de_Energía_de_Bogotá_S.A._EEB_ESP | ND | SECRETARIA MOVILIDAD | 0.63415
| Mujeres | Secretaría_Distrital_de_la_Mujer | 83.33% | SIM - SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD | 0.91304
| Entes_de_Control | Veeduría_Distrital | 71.43% | TRANSMILENIO | 0.94595
| Entes_de_Control | Concejo_de_Bogotá | 57.89% | UMV - UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL | 0.16667
| Entes_de_Control | Personería_de_Bogotá | 97.62% | UNIVERSIDAD DISTRITAL | 0.93103
|  |  |  | VEEDURIA DISTRITAL | 0.71429