## IDP-01
|  | HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [7 empty] | Código: FT- MIC-03-05
[10 empty] | Versión: 6 |  |  | TENDENCIA
[10 empty] | Fecha de Aprobación: 21/06/2018 |  |  | Ascendente
Descendente
I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | [12 empty] | Constante
TIPO DE INDICADOR
Proceso asociado: |  | Investigación y Desarrollo Pedagógico | [5 empty] | Clase de proceso: |  |  | Misional |  | Eficacia
Objetivo del Proceso |  | Diseñar e implementar estrategias y/o proyectos para el fortalecimiento de comunidades de saber, la transformación de prácticas pedagógicas en contextos escolares y la producción de conocimiento e información para aportar tanto a la política educativa distrital como a las prácticas pedagógicas. | [10 empty] | Eficiencia
Líder del proceso: |  | Subdirector(a) Académico(a) | [10 empty] | Efectividad
PERIODICIDAD
Nombre del indicador: |  | Avance del sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares - SISPED, ajustado e implementado | [7 empty] | Código | IDP-01 |  | Mensual
Objetivo del indicador: |  | Medir el avance del SISPED | [10 empty] | Bimestral
Metodología de la medición |  | Se realiza teniendo en cuenta el avance de las actividades ejecutadas del estudio según la ficha del proyecto por la meta de avance para el año en vigencia del estudio | [10 empty] | Trimestral
Meta del Plan de Desarrollo a la que aporta |  | Meta 383 - Un sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado. | [10 empty] | Cuatrimestral
Cargo del responsable de la medición: |  | Contratista enlace entre el área de planeación y misional de la oficina Asesora de Planeación | [10 empty] | Semestral
Anual
Fórmula del indicador |  | Unidad de medida del indicador |  | Definición de variables | [8 empty] | TIPO DE PROCESO
|  |  |  | No. | Nombre de la variable |  |  | Unidad de medida de la variable | Fuente verificable de información |  |  | Periodicidad de recolección de la información | Estratégico
(Avance de las actividades ejecutadas en el estudio durante el trimestre * meta de avance para la vigencia) |  | Cantidad |  | 1 | Avance de las actividades programadas en el estudio durante el trimestre |  |  | Numero | Ficha del proyecto |  |  | Trimestral | Misional
|  |  |  | 2 | Meta de avance para la vigencia |  |  | Numero | SEGPLAN |  |  | Trimestral | Apoyo
|  |  |  | 3 | [8 empty] | Evaluación
4
[13 empty] | PROCESO | 2002
Tendencia | Ascendente | Tipo del indicador | Eficacia | Meta anual | 0.3 | Línea base | 0.6 | Fecha línea base | 2016-2018 | Fuente línea base | SEGPLAN |  | Divulgación y Comunicación | 2003
Periodicidad de la medición | Trimestral | Periodicidad de la análisis | Trimestral | Metas de cuatrienio | Vigencia | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Cuatrienio |  | Dirección y Planeación
[5 empty] | Programado | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.1 | 1 |  | Atención al Ciudadano
[5 empty] | Ejecutado | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.3 |  | 0.9 |  | Investigación y Desarrollo Pedagógico
[13 empty] | Gestión Documental | #REF!
Rangos de gestión |  |  | DESEMPEÑO EXCELENTE |  | 0.031 | A | 0.04 | OBSERVACIONES: El 25 de febrero en reunión del Comité institucional de gestión y desempeño del IDEP, se realizó el ajuste de la meta del cuatrienio para la vigencia 2019 y 2020 para el sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares - SISPED, fijando para el 2019 una meta programada del 0,30 y para el 2020 una meta programada de 0,10. Por lo anterior, se realiza el ajuste correspondiente en la hoja de vida del indicador. Para este indicador, los rangos de gestión en cada trimestre son diferentes, teniendo en cuenta que el avance de ejecución de cada estudio es independiente y según las actividades definidas para el desarrollo del mismo. Para el primer trimestre los rangos de gestion son: 0 a 0,03 deficiente, de 0,04 a 0,06 aceptable y de 0,07 a 0,09 excelente. Para el segundo trimestre los rangos de gestion son: 0 a 0,03 deficiente, de 0,04 a 0,06 aceptable y de 0,07 a 0,11 excelente. Para el tercer trimestre los rangos de gestion son: 0 a 0,01 deficiente, de 0,02 a 0,03 aceptable y de 0,04 a 0,06 excelente. Para el cuarto trimestre los rangos de gestion son: 0 a 0,01 deficiente, de 0,02 a 0,03 aceptable y de 0,031 a 0,04 excelente. |  |  |  |  | Gestión Contractual | #REF!
|  |  | DESEMPEÑO ACEPTABLE |  | 0.02 | A | 0.03 | [5 empty] | Gestión Jurídica | #REF!
|  |  | DESEMPEÑO DEFICIENTE |  | 0 | A | 0.01 | [5 empty] | Gestión de Recursos Físicos y Ambiental | #REF!
[13 empty] | Gestión de Talento Humano | #REF!
II. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR | [12 empty] | Gestión Financiera | #REF!
[13 empty] | Control Interno Disciplinario | #REF!
| PERÍODO DE MEDICIÓN | META | Avance de las actividades programadas en el estudio durante el trimestre | Meta de avance para la vigencia | 0 | 0 | RESULTADO GESTIÓN PERÍODO | RESULTADO GESTIÓN AÑO |  |  |  |  | Gestión Tecnológica
| Primer Trimestre | 0.09 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  | Evaluación y Control
| Segundo Trimestre | 0.11 | 0.39 | 0.3 |  |  | 0.11 | 0.2 |  |  |  |  | Mejoramiento Integral y Continuo
| Tercer Trimestre | 0.06 | 0.2 | 0.3 |  |  | 0.06 | 0.26 |  |  |  |  | LIDER DEL PROCESO
| Cuarto Trimestre | 0.04 | 0.13 | 0.3 |  |  | 0.039 | 0.299 |  |  |  |  | Subdirector(a) Académico(a)
Subdirector(a) Administrativo(a), Financiero(a) y de Control Disciplinario
[13 empty] | Jefe Oficina Asesora de Planeación | #REF!
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Promedio
Suma
UNIDAD MEDIDA INDICADOR
Cantidad
Número
Porcentaje
Docentes
[13 empty] | Programas | #REF!
[13 empty] | Días | #REF!
[13 empty] | Tasa | #REF!
[13 empty] | Índice | #REF!
[13 empty] | Estudiantes | #REF!
[13 empty] | Estudios | #REF!
[13 empty] | METAS PLAN DE DESARROLLO | #REF!
III. ANÁLISIS DE RESULTADOS | [12 empty] | Meta 383 - Un sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado. | #REF!
[13 empty] | Meta 386 - 3 Centros de innovación que dinamizan las estrategias y procesos en la red de innovación del maestro | #REF!
Periodo | Análisis de resultados | [5 empty] | ¿Requiere establecer propuesta de mejora? |  | Propuesta de mejoramiento |  |  |  | Metas 419 - Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | #REF!
[7 empty] | Si | No |  |  |  |  | No aplica
Primer Trimestre | Para la vigencia 2019 se tiene como objetivo llevar a cabo la aplicación del Sistema de Seguimiento a la Política Pública Educativa en los Contextos Escolares, en el marco de la implementación del Sistema en su Fase 4. A 31 de marzo el avance corresponde a: 1. Formulación del estudio a través de la definición de: objetivos, alcance, fundamentación conceptual y metodológica; programación de actividades, resultados e impacto esperado; recursos económicos y humanos requeridos; proyección de la población participante; estructuración del cronograma por actividades con su correspondiente porcentaje de avance; y proyección de las actividades de socialización. 2. Configuración del equipo técnico y administrativo para el desarrollo del estudio. 3. Se realizaron cinco (5) talleres de socialización de los resultados de la aplicación del SISPED 2018, con profesionales de las seis Direcciones de la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia de la Secretaría de Educación del Distrito . 4. Formulación de las hojas de ruta metodológicas y operativas para realizar la orientación, articulación de acciones y consolidación de resultados; de igual manera los procesos de recolección, procesamiento, sistematización y análisis de la información relacionada con la consulta a las fuentes primarias. 5. Elaboración del diseño muestral para la selección de las instituciones educativas distritales y actores educativos a consultar mediante la aplicación de instrumentos cualitativos y cuantitativos en la fase de trabajo de campo. 6. Alistamiento del trabajo de campo, a través de la revisión, actualización de los formularios de encuesta, de los protocolos para la aplicación cualitativa; envío de comunicaciones (correo y carta) a los rectores de los sesenta y cinco (75) instituciones educativas seleccionadas. Metodología de evaluación de impacto-MEI: Frente al estudio de aplicación de la metodología de evaluación de impacto a un proyecto desarrollado por el IDEP en los últimos cinco años, al mes de marzo se cuenta con los siguientes avances: Elaboración de un análisis sobre la aplicación de la MEI en el IDEP, el cual consistió en la revisión de la metodología creada en 2009, análisis de los resultados, conclusiones y recomendaciones de las evaluaciones realizadas hasta 2017, así como los ajustes realizados a la metodología de evaluación de impacto en 2017 y los resultados del pilotaje de esta en 2018. Se seleccionó para la aplicación de la MEI en 2019 el estudio “Estrategia del componente de cualificación docente - acompañamiento in situ”. Se realizó la configuración del equipo técnico para el desarrollo del estudio, se realizó la revisión y descripción de los antecedentes de la aplicación de la MEI en el IDEP; así como el balance y descripción del estudio “Estrategia del componente de cualificación docente - acompañamiento In Situ". | [6 empty] | X | [5 empty] | #REF!
Segundo Trimestre | El estudio a la fecha de 30 de junio el avance corresponde a: La definición de los lineamientos del estudio, la estructuración del cronograma de trabajo, la configuración del equipo técnico y administrativo; la definición de la ruta metodológica y operativa para la orientación, articulación de acciones, recolección de información en campo, sistematización, análisis de la información y consolidación de resultados; se realizó el diseño muestral para la selección de las IED y actores educativos a consultar, el alistamiento. Elaboración del análisis comparado de los resultados de las aplicaciones de 2017 y 2018. Frente a las actividades de trabajo de campo se cuenta con el 100% de la aplicación que corresponde en lo cuantitativo a 5.424 encuestas aplicadas a estudiantes, acudientes, docentes y coordinadores en sesenta y cinco (65) Instituciones educativas; y, en lo cualitativo, 35 grupos focales, 21 talleres de cartografías sociales, 6 talleres con estudiantes de educación inicial, 6 entrevistas a Rectores y 4 entrevistas a Directores Locales. En relación a los ejercicios de análisis de fuentes primarias y secundarias, se realizaron los siguientes documentos: análisis comparado de los resultados de las aplicaciones de 2017 y 2018, análisis documental de fuentes externas al sector educativo y los resultados preliminares de la consulta a fuentes primarias e inferencias poblacionales. De igual manera, se definieron las acciones a realizar para la divulgación de los resultados de las vigencias 2018 y 2019 y se diseñaron las plantillas para los documentos técnicos y boletines. Metodología de evaluación de impacto-MEI: Frente al estudio de aplicación de la metodología de evaluación de impacto a un proyecto desarrollado por el IDEP en los últimos cinco años, al mes de junio se cuenta con los siguientes avances: Se seleccionó el estudio al que se le aplicará la Metodología de evaluación de impacto-MEI. Se realizó la configuración del equipo técnico para el desarrollo del estudio, se realizó la revisión y descripción de los antecedentes de la aplicación de la MEI en el IDEP. Se elaboró la propuesta para el trabajo de campo y se seleccionó la muestra poblacional a consultar mediante los instrumentos cualitativos y cuantitativos; se inició del trabajo de campo. Se realizaron 4 grupos focales con maestros y dos 2 entrevistas semiestructuradas a investigadoras que participaron en el proyecto y se elaboró la ruta analítica de la información recolectada. | [6 empty] | X | [5 empty] | #REF!
Tercer Trimestre | El avance a este trimestre corresponde a : Se aplicó el 100% de los instrumentos así: 5.424 encuestas a estudiantes, acudientes, docentes y coordinadores en 65 IED; en 35 grupos focales, 21 cartografías, 6 talleres y 10 entrevistas. Se realizó los documentos: análisis cualitativo, cuantitativo y la triangulación de resultados correspondientes a las líneas estratégicas del PSE; análisis comparado de los resultados de las aplicaciones de 2017 y 2018; análisis documental de fuentes externas al sector educativo y a los informes de gestión de la SED. Se hizo sesiones de consulta y retroalimentación de los resultados de la aplicación y de la Mesa de Lectura e Interpretación. Se realizó el documento que da cuenta del proceso y resultados de la evaluación del proyecto seleccionado a través de la Metodología de evaluación de impacto-MEI. | [6 empty] | X | [5 empty] | #REF!
Cuarto Trimestre | En la fase 4, vigencia 2019, se aplicó el 100% de los instrumentos así: 5.424 encuestas a estudiantes, acudientes, docentes y coordinadores en 65 IED; 35 grupos focales, 21 cartografías, 6 talleres y 10 entrevistas. Se elaboraron los documentos de análisis: cualitativo, cuantitativo, y de triangulación de resultados correspondientes a las líneas estratégicas CET y EERP del PSE; comparado de los resultados de las aplicaciones de 2017-2018 y 2017-2018-2019; fuentes externas al sector educativo, informes de gestión de la SED y el consolidado de resultados 2019, los cuales fueron publicados en el micrositio. Se realizaron las sesiones de consulta y retroalimentación de los resultados de la aplicación con docentes, directivos y profesionales de la SED, y con expertos en la Mesa de Lectura e Interpretación y la Mesa de proyección. También se realizó una reunión de socialización de resultados con actores de la comunidad educativa, profesionales de la SED y partes interesadas. En cuanto a la aplicación de la MEI, se elaboraron los documentos que dan cuenta del proceso y resultados de la aplicación al proyecto Acompañamiento In Situ 2012-2016 y de la ruta y primera fase (análisis documental) de la aplicación al proyecto Sistema de Monitoreo al PSED 2012-2016. | [6 empty] | X | [5 empty] | #REF!
Total Año | Se cumplió con la meta propuesta para la vigencia del 0,30 de avance del SISPED. | [6 empty] | X | [5 empty] | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Máximo
Aceptable
Mínimo

## IDP-02
|  | HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [7 empty] | Código: FT- MIC-03-05
[10 empty] | Versión: 6 |  |  | TENDENCIA
[10 empty] | Fecha de Aprobación: 21/06/2018 |  |  | Ascendente
Descendente
I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | [12 empty] | Constante
TIPO DE INDICADOR
Proceso asociado: |  | Investigación y Desarrollo Pedagógico | [5 empty] | Clase de proceso: |  |  | Misional |  | Eficacia
Objetivo del Proceso |  | Diseñar e implementar estrategias y/o proyectos para el fortalecimiento de comunidades de saber, la transformación de prácticas pedagógicas en contextos escolares y la producción de conocimiento e información para aportar tanto a la política educativa distrital como a las prácticas pedagógicas. | [10 empty] | Eficiencia
Líder del proceso: |  | Subdirector(a) Académico(a) | [10 empty] | Efectividad
PERIODICIDAD
Nombre del indicador: |  | Avance del programa de Pensamiento Crítico para la investigación e innovación implementado | [7 empty] | Código | IDP-02 |  | Mensual
Objetivo del indicador: |  | Medir el avance del programa de "Pensamiento Crítico" para la investigación e innovación | [10 empty] | Bimestral
Metodología de la medición |  | Se realiza teniendo en cuenta el avance de las actividades ejecutadas en el estudio sobre la meta de avance para el año en vigencia del estudio | [10 empty] | Trimestral
Meta del Plan de Desarrollo a la que aporta |  | Meta 386 - 3 Centros de innovación que dinamizan las estrategias y procesos en la red de innovación del maestro | [10 empty] | Cuatrimestral
Cargo del responsable de la medición: |  | Contratista enlace entre el área de planeación y misional de la oficina Asesora de Planeación | [10 empty] | Semestral
Anual
Fórmula del indicador |  | Unidad de medida del indicador |  | Definición de variables | [8 empty] | TIPO DE PROCESO
|  |  |  | No. | Nombre de la variable |  |  | Unidad de medida de la variable | Fuente verificable de información |  |  | Periodicidad de recolección de la información | Estratégico
(Avance de las actividades ejecutadas en el trimestre del estudio / meta de avance para la vigencia) |  | Cantidad |  | 1 | Avance de las actividades del estudio ejecutadas en el trimestre |  |  | Numero | Ficha del proyecto |  |  | Trimestral | Misional
|  |  |  | 2 | Meta de avance para la vigencia |  |  | Numero | SEGPLAN |  |  | Trimestral | Apoyo
|  |  |  | 3 | [7 empty] | Trimestral | Evaluación
4
[13 empty] | PROCESO |  | 2002
Tendencia | Ascendente | Tipo del indicador | Eficacia | Meta anual | 1 | Línea base | 2 | Fecha línea base | 2017-2018 | Fuente línea base | SEGPLAN |  | Divulgación y Comunicación | 1 | 2003
Periodicidad de la medición | Trimestral | Periodicidad de la análisis | Trimestral | Metas de cuatrienio | Vigencia | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Cuatrienio |  | Dirección y Planeación | 1
[5 empty] | Programado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | Atención al Ciudadano
[5 empty] | Ejecutado | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 |  | Investigación y Desarrollo Pedagógico
[13 empty] | Gestión Documental |  | #REF!
Rangos de gestión |  |  | DESEMPEÑO EXCELENTE |  | 0.14 | A | 0.15 | OBSERVACIONES: En el reporte SEGPLAN a la formula se le adiciona el valor de la vigencia inmediatamente anterior para el reporte de la vigencia 2019 Para este indicador, los rangos de gestión en cada trimestre son diferentes, teniendo en cuenta que el avance de ejecución de cada estudio es independiente y según las actividades definidas para el desarrollo del mismo. Para el primer trimestre los rangos de gestion son: 0 a 0,10 deficiente, de 0,11 a 0,20 aceptable y de 0,21 a 0,32 excelente. Para el segundo trimestre los rangos de gestion son: 0 a 0,10 deficiente, de 0,11 a 0,18 aceptable y de 0,19 a 0,27 excelente. Para el tercer trimestre los rangos de gestion son: 0 a 0,11 deficiente, de 0,12 a 0,19 aceptable y de 0,20 a 0,32 excelente. Para el cuarto trimestre los rangos de gestion son: 0 a 0,9 deficiente, de 0,10 a 0,13 aceptable y de 0,14 a 0,15 excelente. |  |  |  |  | Gestión Contractual |  | #REF!
|  |  | DESEMPEÑO ACEPTABLE |  | 0.1 | A | 0.13 | [5 empty] | Gestión Jurídica |  | #REF!
|  |  | DESEMPEÑO DEFICIENTE |  | 0 | A | 0.9 | [5 empty] | Gestión de Recursos Físicos y Ambiental |  | #REF!
[13 empty] | Gestión de Talento Humano |  | #REF!
II. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR | [12 empty] | Gestión Financiera |  | #REF!
[13 empty] | Control Interno Disciplinario |  | #REF!
| PERÍODO DE MEDICIÓN | META | Avance de las actividades del estudio ejecutadas en el trimestre | Meta de avance para la vigencia | 0 | 0 | RESULTADO GESTIÓN PERÍODO | RESULTADO GESTIÓN AÑO |  |  |  |  | Gestión Tecnológica
| Primer Trimestre | 0.26 | 0.26 | 1 |  |  | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  | Evaluación y Control
| Segundo Trimestre | 0.27 | 0.27 | 1 |  |  | 0.27 | 0.53 |  |  |  |  | Mejoramiento Integral y Continuo
| Tercer Trimestre | 0.32 | 0.32 | 1 |  |  | 0.32 | 0.85 |  |  |  |  | LIDER DEL PROCESO
| Cuarto Trimestre | 0.15 | 0.146 | 1 |  |  | 0.146 | 0.996 |  |  |  |  | Subdirector(a) Académico(a)
Subdirector(a) Administrativo(a), Financiero(a) y de Control Disciplinario
[13 empty] | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | #REF!
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Promedio
Suma
UNIDAD MEDIDA INDICADOR
Cantidad
Número
Porcentaje
Docentes
[13 empty] | Programas |  | #REF!
[13 empty] | Días |  | #REF!
[13 empty] | Tasa |  | #REF!
[13 empty] | Índice |  | #REF!
[13 empty] | Estudiantes |  | #REF!
[13 empty] | Estudios |  | #REF!
[13 empty] | METAS PLAN DE DESARROLLO |  | #REF!
III. ANÁLISIS DE RESULTADOS | [12 empty] | Meta 383 - Un sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado. |  | #REF!
[13 empty] | Meta 386 - 3 Centros de innovación que dinamizan las estrategias y procesos en la red de innovación del maestro |  | #REF!
Periodo | Análisis de resultados | [6 empty] | ¿Requiere establecer propuesta de mejora? |  | Propuesta de mejoramiento |  |  | Metas 419 - Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión |  | #REF!
[8 empty] | Si | No |  |  |  | No aplica
Primer Trimestre | En la vigencia 2019, se implementará la ruta sentí pensante de acompañamiento y las estrategias de cualificación y visibilización de experiencias pedagógicas como formas de interacción que viabilicen la conformación y consolidación de comunidades de saber y de práctica pedagógica, en el marco del programa “Pensamiento Crítico para la Investigación e innovación educativa en su Fase II. A la fecha31 de marzo se tienen los siguientes logros: Se adelantó el proceso de gestión contractual del equipo técnico y administrativo; se establecieron los términos y ruta de la convocatoria del Programa de pensamiento crítico para la investigación e innovación educativa, en su fase II, en la convocatoria se estructuraron tres ejes de trabajo: a. Acompañamiento, b. cualificación y c. visibilización, el acompañamiento el cual se realizará por nivel (Incubadora, iniciativas de proyecto, experiencias en desarrollo o experiencias para sistematizar) de acuerdo a la trayectoria o recorrido de la experiencia pedagógica. El proceso de cualificación se realizará en el marco del diplomado denominado "Saberes y Sentidos Pedagógicos” el cual esta compuesto por dos componentes, General denominado "Saberes Pedagógicos" el cual abordará temáticas relacionadas con: investigación e innovación educativa y estrategias pedagógicas para el desarrollo del pensamiento crítico y el especifico denominado "Ser con Sentido”. En el desarrollo del Programa Pensamiento crítico se realizó el proceso de inscripción para participar en la convocatoria, como resultado se obtuvo la inscripción de 454 experiencias pedagógicas en las cuales participan 672 docentes, de este total se seleccionaron 150 experiencias pedagógicas lideradas y ejecutadas por 247 docentes y 31 directivos docentes. El evento de apertura se realizó el 28 de febrero al que asistieron un total de 179 participantes entre (24 directivos docentes y 155 docentes). Durante el mes de marzo, se inició el desarrollo del diplomado en sus distintos módulos tratando como temas centrales: la caracterización de experiencias; cualificación Especifica ( Ser Con Sentido), sesión de cualificación general cuyo tema fue ¿De Qué hablamos cuando hablamos de Experiencia Pedagógica?. En total 273 personas han asistido por lo menos a una de las actividades mencionadas, distribuida entre 35 Directivos docentes y 238 docentes. Se inició el acompañamiento por nivel con los docentes que lideran las experiencias seleccionadas. De otro lado, para fortalecer el proceso de cualificación, se realizo una convocatoria en el marco de la Estrategia para el desarrollo personal de los docentes del Distrito - Ser Maestro el programa de formación Alma Maestra-SER-Cuerpo Docente el cual busca elevar la calidad de vida de maestras y maestros. Este se encuentra compuesto por cuatro módulos: Metáforas en Movimiento; Conciencia y Sentido; Corporalidad y Expresión; y Seminario taller. En esta convocatoria se registraron un total 187 interesados, distribuidos en 28 directivos docentes, 157 docentes y 2 profesional pertenecientes a la Secretaria Distrital de Desarrollo de la localidad de Chapinero. Se han realizado 7 sesiones, en las que 88 personas, 11 directivos docentes, 73 docentes y 4 profesionales pertenecientes a Instituciones Distritales han participado por lo menos en una de las actividades. | [7 empty] | X | [5 empty] | #REF!
#REF!
Segundo Trimestre | El estudio a la fecha 30 de junio cuenta con los siguientes logros: Gestión para la configuración del equipo técnico y administrativo, el diseño de los términos generales de las convocatorias para la participación en el Programa Pensamiento Crítico y en el Programa de formación "Alma Maestra SER Cuerpo Docentes". También se realizó el evento de apertura e inicio del programa de formación Alma Maestra SER Cuerpo Docente, así como la selección de experiencias pedagógicas para dar inicio a las actividades del programa Pensamiento Crítico en el marco del Diplomado "Saberes y Sentidos Pedagógicos". Se realiza el acompañamiento por nivel con los docentes que lideran las experiencias seleccionadas. En el eje de cualificación virtual, se subieron al aula virtual del IDEP los materiales de las sesiones de cualificación general y se activó un foro de discusión entre los maestros, sobre los temas de las sesiones. Se diseñó el curso virtual "Potenciación de Experiencias Pedagógicas Mediada por TIC", en el que participarán docentes, pertenecientes al Programa. Se inició la estrategia de Visibilización de Experiencias a través de la presentación de experiencias en espacios en universidades que participan en el marco del programa. Se realizaron acompañamientos in situ, con la participación de la comunidad educativa de los colegios visitados y algunos docentes de otras experiencias participantes en el Programa. Se gestionó con IDECA la actualización de la herramienta de Georeferenciación HEGEO con las Experiencias Pedagógicas recopiladas en la vigencia anterior. Ahora bien, en el marco del convenio con la SED en lo relacionado con: Premio a la innovación e investigación Educativa: Se actualizó la plataforma de inscripciones con el operador Colfuturo, se alimentó la información en el micrositio del premio, con el cronograma de actividades, video institucional, cartilla de orientaciones y link de acceso a la plataforma de inscripciones. Se dio apertura al proceso de inscripciones para docentes y directivos docentes del distrito. Adicionalmente, se realiza el apoyo a la participación en tres eventos académicos y culturales para docentes del distrito. Se han desarrollado las gestiones administrativas para apoyar a docentes en eventos internacionales y se realizó la caracterización y portafolio de los premios en educación a nivel nacional e internacional. Redes y Semilleros: Se busca que las acciones estén orientadas al fortalecimiento de redes y colectivos de maestros y semilleros escolares de investigación, para lo cual a la fecha se cuenta con la planeación de las actividades para las redes y semilleros, la definición de protocolos y rubricas de evaluación para la inscripción de los docentes en las actividades. Se realiza la publicación de dos convocatorias: la primera es para el apoyo y fomento a redes y colectivos de docentes del distrito capital, la cual ya cerró y cuenta con 16 redes inscritas y se encuentran en proceso de evaluación. La segunda es para el apoyo y fomento de semilleros escolares de investigación la cual cerrará el siguiente mes. Ecosistema e innovación: se cuenta con el diseño de la estrategia de gestión del conocimiento. Se definieron los mecanismos para la implementación y seguimiento de la estrategia. Sostenibilidad del repositorio de buenas prácticas de evaluación y de la RIE: Pretende la construcción de una propuesta metodológica para la documentación de las prácticas significativas de evaluación a través de la planeación de las actividades con los docentes que hacen parte de la red. Se definió la metodología para la documentación de las prácticas significativas de evaluación y se realizó un taller “Miradas compartidas sobre evaluación en el aula” para vincular a docentes y directivos docentes en el repositorio de la RIE. | [7 empty] | X | [5 empty] | #REF!
Tercer Trimestre | A 30 de septiembre, se cuenta con los siguientes avances : Se están implementando las estrategias de cualificación y visibilización de experiencias. Se implementó la ruta sentí pensante de acompañamiento; se realizaron sesiones de cualificación. Elaboró un portafolio de formación docente en Espacio Maestro. Se acompaña a redes y semilleros. Se evaluaron documentos de los participantes en el Premio. Se apoyó la participación en eventos académicos y culturales a docentes. | [7 empty] | X | [5 empty] | #REF!
Cuarto Trimestre | En la vigencia 2019, se tuvo como objetivo desarrollar el estudio Programa de pensamiento crítico para la innovación e investigación educativa- Fase 2, para lo cual se desarrollaron las estrategias de cualificación específica y visibilización de experiencias. Se implementó la ruta sentí pensante de acompañamiento; se realizaron las sesiones de cualificación general programadas. En la estrategia Espacio Maestro se contó con la participación de 711 maestros. Se realizó el acompañamiento a redes y semilleros, dejando dos documentos para la publicación virtual de las experiencias en evaluación y el segundo con recomendaciones para la RIE y una caja de herramientas de evaluación. Se desarrolla la décimo tercera versión del Premio a la investigación e innovación educativa, con la evaluación de las 130 propuestas habilitadas, la definición y premiación de los 10 finalistas en cada una de las categorías. Se apoyó la participación en 18 eventos académicos y culturales a docentes (10 locales, 3 nacionales y 5 internacionales) a 608 docentes (187 registros como ponentes y 421 como asistentes), se desarrollaron 5 estancias pedagógicas distritales, 2 nacionales y 1 internacional con la participación de 50, 20 y 10 docentes respectivamente; Se acompañó a 13 docentes en la postulación a premios en educación a nivel nacional e internacional; se actualizó y divulgó la herramienta HEGEO; se realizó la sistematización de la línea de acción de formación en cada uno de sus ejes de trabajo: encuentros, laboratorios y redes ; se realizaron actividades en el centro de innovación Ciudad Maestra; se realizó el cargue de información de las tesis de maestría y doctorado en el repositorio Pléyades. | [7 empty] | X | [5 empty] | #REF!
Total Año | Se cumplió la meta de avance del estudio del programa de Pensamiento Crítico para la investigación e innovación en un 100% | [7 empty] | X | [5 empty] | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Máximo
Aceptable
Mínimo

## IDP-03
|  | HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [7 empty] | Código: FT- MIC-03-05
[10 empty] | Versión: 6 |  |  | TENDENCIA
[10 empty] | Fecha de Aprobación: 21/06/2018 |  |  | Ascendente
Descendente
I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | [12 empty] | Constante
TIPO DE INDICADOR
Proceso asociado: |  | Investigación y Desarrollo Pedagógico | [5 empty] | Clase de proceso: |  |  | Misional |  | Eficacia
Objetivo del Proceso |  | Diseñar e implementar estrategias y/o proyectos para el fortalecimiento de comunidades de saber, la transformación de prácticas pedagógicas en contextos escolares y la producción de conocimiento e información para aportar tanto a la política educativa distrital como a las prácticas pedagógicas. | [10 empty] | Eficiencia
Líder del proceso: |  | Subdirector(a) Académico(a) | [10 empty] | Efectividad
PERIODICIDAD
Nombre del indicador: |  | Avance en el número de estudios en Escuela Currículo y Pedagogía, Educación y Políticas Públicas y Cualificación Docente del Componente 1: Seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares, proyectados en el año | [7 empty] | Código | IDP-03 |  | Mensual
Objetivo del indicador: |  | Medir el de avance en la realización de los estudios en Escuela Currículo y Pedagogía, Educación y Políticas Públicas y Cualificación Docente del Componente 1: Seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares | [10 empty] | Bimestral
Metodología de la medición |  | Se realiza teniendo en cuenta el avance reportado en el indicador producto PMR acumulado de los estudios en Escuela Currículo y Pedagogía, Educación y Políticas Públicas y Cualificación Docente del Componente 1: Seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares | [10 empty] | Trimestral
Meta del Plan de Desarrollo a la que aporta |  | Meta 383 - Un sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado. | [10 empty] | Cuatrimestral
Cargo del responsable de la medición: |  | Contratista enlace entre el área de planeación y misional de la oficina Asesora de Planeación | [10 empty] | Semestral
Anual
Fórmula del indicador |  | Unidad de medida del indicador |  | Definición de variables | [8 empty] | TIPO DE PROCESO
|  |  |  | No. | Nombre de la variable |  |  | Unidad de medida de la variable | Fuente verificable de información |  |  | Periodicidad de recolección de la información | Estratégico
Sumatoria del avance en los estudios en Escuela Currículo y Pedagogía, Educación y Políticas Públicas y Cualificación Docente del componente 1: Seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares |  | Cantidad |  | 1 | Sumatoria del avance en los estudios en Escuela Currículo y Pedagogía, Educación y Políticas Públicas y Cualificación Docente del componente 1: Seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares |  |  | Cantidad | PMR mensual reportado por los referentes técnicos de cada proyecto |  |  | Trimestral | Misional
Apoyo
Evaluación
[13 empty] | PROCESO | 2002
Tendencia | Ascendente | Tipo del indicador | Eficiencia | Meta anual | 3 | Línea base | 10 | Fecha línea base | 2016-2018 | Fuente línea base | SEGPLAN |  | Divulgación y Comunicación | 2003
Periodicidad de la medición | Trimestral | Periodicidad de la análisis | Trimestral | Metas de cuatrienio | Vigencia | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Cuatrienio |  | Dirección y Planeación
[5 empty] | Programado | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13 |  | Atención al Ciudadano
[5 empty] | Ejecutado | 4 | 3 | 3 | 3 |  | 13 |  | Investigación y Desarrollo Pedagógico
[13 empty] | Gestión Documental | #REF!
Rangos de gestión |  |  | DESEMPEÑO EXCELENTE |  | 0.31 | A | 0.44 | OBSERVACIONES: Para este indicador, los rangos de gestión en cada trimestre son diferentes, teniendo en cuenta que el avance de ejecución de cada estudio es independiente y según las actividades definidas para el desarrollo del mismo. Para el primer trimestre los rangos de gestion son: 0 a 0,10 deficiente, de 0,11 a 0,15 aceptable y de 0,16 a 0,20 excelente. Para el segundo trimestre los rangos de gestion son: 0 a 0,3 deficiente, de 0,4 a 0,7 aceptable y de 0,8 a 1,30 excelente. Para el tercer trimestre los rangos de gestion son: 0 a 0,25 deficiente, de 0,26 a 0,60 aceptable y de 0,61 a 1,06 excelente. Para el cuarto trimestre los rangos de gestion son: 0 a 0,2 deficiente, de 0,21 a 0,30 aceptable y de 0,31 a 0,44 excelente. |  |  |  |  | Gestión Contractual | #REF!
|  |  | DESEMPEÑO ACEPTABLE |  | 0.21 | A | 0.3 | [5 empty] | Gestión Jurídica | #REF!
|  |  | DESEMPEÑO DEFICIENTE |  | 0 | A | 0.2 | [5 empty] | Gestión de Recursos Físicos y Ambiental | #REF!
[13 empty] | Gestión de Talento Humano | #REF!
II. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR | [12 empty] | Gestión Financiera | #REF!
[13 empty] | Control Interno Disciplinario | #REF!
| PERÍODO DE MEDICIÓN | META | Sumatoria del avance en los estudios en Escuela Currículo y Pedagogía, Educación y Políticas Públicas y Cualificación Docente del componente 1: Seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares |  |  | 0 | RESULTADO GESTIÓN PERÍODO | RESULTADO GESTIÓN AÑO |  |  |  |  | Gestión Tecnológica
| Primer Trimestre | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | Evaluación y Control
| Segundo Trimestre | 1.3 | 1.3 |  |  |  | 1.3 | 1.5 |  |  |  |  | Mejoramiento Integral y Continuo
| Tercer Trimestre | 1.06 | 1.06 |  |  |  | 1.06 | 2.56 |  |  |  |  | LIDER DEL PROCESO
| Cuarto Trimestre | 0.44 | 0.44 |  |  |  | 0.44 | 3 |  |  |  |  | Subdirector(a) Académico(a)
Subdirector(a) Administrativo(a), Financiero(a) y de Control Disciplinario
[13 empty] | Jefe Oficina Asesora de Planeación | #REF!
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Promedio
Suma
UNIDAD MEDIDA INDICADOR
Cantidad
Número
Porcentaje
Docentes
[13 empty] | Programas | #REF!
[13 empty] | Días | #REF!
[13 empty] | Tasa | #REF!
[13 empty] | Índice | #REF!
[13 empty] | Estudiantes | #REF!
[13 empty] | Estudios | #REF!
[13 empty] | METAS PLAN DE DESARROLLO | #REF!
III. ANÁLISIS DE RESULTADOS | [12 empty] | Meta 383 - Un sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado. | #REF!
[13 empty] | Meta 386 - 3 Centros de innovación que dinamizan las estrategias y procesos en la red de innovación del maestro | #REF!
Periodo | Análisis de resultados | [6 empty] | ¿Requiere establecer propuesta de mejora? |  | Propuesta de mejoramiento |  |  | Metas 419 - Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | #REF!
[8 empty] | Si | No |  |  |  | No aplica
Primer Trimestre | Estudio Monitoreo de la calidad de la educación inicial, análisis de planes de mejora y transferencias: El estudio tiene como objetivo, transferir los elementos técnicos y operativos para la sostenibilidad del Monitoreo de la calidad de la Educación Inicial en el marco de la Atención Integral a la SED y a grupos de interés, a partir de la actualización de los instrumentos, el apoyo en la realización de pruebas del sistema de información derivado del monitoreo y desarrollado por la SED, el análisis de los planes de mejora, y el acompañamiento en la elaboración, ajuste o seguimiento de planes de mejora de Instituciones Educativas Distritales. A 31 de marzo el avance corresponde a: 1. Formulación del estudio frente a la definición de objetivos, alcance, fundamentación conceptual y metodológica; programación de actividades, resultados e impacto esperado; recursos económicos y humanos requeridos; proyección de la población participante; estructuración del cronograma por actividades con su correspondiente porcentaje de avance; y proyección de las actividades de socialización. 2. Configuración del equipo técnico que apoyará al IDEP y a la SED en el desarrollo del estudio. | [7 empty] | X |  |  |  |  | #REF!
| Estudio Programa socioeducativo de educación para la sexualidad: El estudio tiene por objeto , construir un programa socioeducativo de Educación para la sexualidad y realizar el pilotaje de este, con el fin de aportar al Programa de prevención de la maternidad y la paternidad tempranas desde los contextos escolares del Distrito. A 31 de marzo el avance corresponde a: 1. Formulación del estudio en cuanto a la definición de objetivos, alcance, fundamentación conceptual y metodológica; programación de actividades, resultados e impacto esperado; recursos económicos y humanos requeridos; proyección de la población participante; estructuración del cronograma por actividades con su correspondiente porcentaje de avance; y proyección de las actividades de socialización. 2. Configuración del equipo técnico que apoyará al IDEP y a la SED en el desarrollo del estudio. | [12 empty] | #REF!
| Estudio Apropiación de los contenidos culturales, académicos y científicos de los docentes del sector público de Bogotá: El estudio tiene por objeto, identificar los patrones de apropiación de contenidos culturales, científicos y académicos por parte de los docentes que hacen parte de la población objeto de estudio del IDEP. A 31 de marzo el avance corresponde a: 1. Formulación de la ficha del estudio en cuanto a objetivos, alcance, fundamentación conceptual y metodológica; programación de actividades, resultados e impacto esperado; recursos económicos y humanos requeridos; proyección de la población participante; estructuración del cronograma por actividades con su correspondiente porcentaje de avance; y proyección de las actividades de socialización. 2. Configuración del equipo técnico a través de la gestión contractual que apoyará en el desarrollo del estudio. | [12 empty] | #REF!
Segundo Trimestre | Estudio Monitoreo de la calidad de la educación inicial, análisis de planes de mejora y transferencias: El estudio tiene como objetivo, transferir los elementos técnicos y operativos para la sostenibilidad del Monitoreo de la calidad de la Educación Inicial en el marco de la Atención Integral a la SED y a grupos de interés, a partir de la actualización de los instrumentos, el apoyo en la realización de pruebas del sistema de información derivado del monitoreo y desarrollado por la SED, el análisis de los planes de mejora, y el acompañamiento en la elaboración, ajuste o seguimiento de planes de mejora de Instituciones Educativas Distritales. A 30 de junio el avance corresponde a: La definición de objetivos, alcance, fundamentación conceptual y metodológica; programación de actividades, resultados e impacto esperado; recursos económicos y humanos requeridos; proyección de la población participante; estructuración del cronograma por actividades con su correspondiente porcentaje de avance; y proyección de las actividades de socialización. Configuración del equipo técnico que apoyará al IDEP y a la SED en el desarrollo del estudio. Revisión y ajuste de los instrumentos que se utilizarán para la aplicación del estudio. Se estructuró la metodología para la realización del proceso de transferencia del estudio a la SED y a grupos de interés involucrados en la educación inicial; y se consolidó un documento con la retroalimentación, a partir de las pruebas del sistema de información derivado del Monitoreo y desarrollado por la SED, realizadas respecto a la cuantificación para la producción de resultados. Se llevó a cabo los primeros procesos de transferencia de información del estudio con directores del nivel central de la SED y los equipos de Compensar y Colsubsidio. | [7 empty] | X |  |  |  |  | 1
| Estudio Programa socioeducativo de educación para la sexualidad: El estudio tiene por objeto , construir un programa socioeducativo de Educación para la sexualidad y realizar el pilotaje de este, con el fin de aportar al Programa de prevención de la maternidad y la paternidad tempranas desde los contextos escolares del Distrito. A 30 de junio el avance corresponde a: La definición de objetivos, alcance, fundamentación conceptual y metodológica; programación de actividades, resultados e impacto esperado; recursos económicos y humanos requeridos; proyección de la población participante; estructuración del cronograma por actividades con su correspondiente porcentaje de avance; y proyección de las actividades de socialización. Configuración del equipo técnico que apoyará al IDEP y a la SED en el desarrollo del estudio. Elaboración de la Síntesis metodológica del proceso técnico de construcción y pilotaje del Programa Socioeducativo de Educación para la Sexualidad. Se elaboró la orientación metodológica para el procesamiento de la información cualitativa resultante de la línea de base 2018; se realizaron tres sesiones informativas del Programa en las cuales se identificaron los maestros que participarán en las diferentes modalidades. Se diseñaron las sesiones de los Colaboratorios a trabajar con los docentes, se elaboró el documento de orientación metodológica para el análisis de segundo nivel de la información cualitativa contenida en la línea de base 2018 y para la recolección y análisis de la información resultante de las jornadas de construcción de las herramientas educativas y del Programa. | [12 empty] | #REF!
| Estudio Apropiación de los contenidos culturales, académicos y científicos de los docentes del sector público de Bogotá: El estudio tiene por objeto, identificar los patrones de apropiación de contenidos culturales, científicos y académicos por parte de los docentes que hacen parte de la población objeto de estudio del IDEP. A 30 de junio el avance corresponde a: La definición de objetivos, alcance, fundamentación conceptual y metodológica; programación de actividades, resultados e impacto esperado; recursos económicos y humanos requeridos; proyección de la población participante; estructuración del cronograma por actividades con su correspondiente porcentaje de avance; y proyección de las actividades de socialización. Configuración del equipo técnico que apoyará al IDEP y a la SED en el desarrollo del estudio. Lineamientos conceptuales de las preferencias, hábitos de consumo y acceso a contenidos culturales, académicos y científicos de los docentes del sector público de Bogotá. Elaboración de instrumentos para el desarrollo e implementación en campo (encuesta y guías de entrevistas y grupos focales). Definición de las categorías de análisis que guíen el diseño de los instrumentos de recolección de información cuantitativa y cualitativa. Se realizó la recolección de la información a través del instrumento cuantitativo en línea. Se realizaron cinco grupos focales y se realizó un análisis de la relación entre hábitos de consumo cultural, académico y científico de los docentes de Bogotá y los contenidos y comunicaciones producidos por el IDEP. | [12 empty] | #REF!
Tercer Trimestre | Estudio Monitoreo de la calidad de la educación inicial, análisis de planes de mejora y transferencia: A 30 de septiembre el avance corresponde a: La definición de los lineamientos generales del estudio; configuración del equipo técnico que apoya al IDEP y a la SED en el desarrollo del estudio. Definición de los instrumentos para la aplicación del estudio. Se estructuró la metodología para realizar el proceso de transferencia del estudio a la SED y a grupos de interés involucrados en la educación inicial; y se consolidaron tres documentos con la retroalimentación, a partir de las pruebas realizadas al sistema de información derivado del Monitoreo y desarrollado por la SED, respecto a los formularios y la cuantificación para la producción de resultados. Se llevaron a cabo sesiones de transferencia de información del estudio con direcciones del nivel central de la SED, equipo del proyecto 1050 de la SED, equipos de entidades aliadas y a nivel nacional con el Ministerio de Educación Nacional. Se realizó la socialización del estudio con rectores, coordinadores y docentes de IED convocadas para la aplicación 2019 incluyendo los colegios en administración del servicio. Se tienen resultados preliminares, referentes al análisis textual de los planes de mejora elaborados por las instituciones educativas. Se realizó la aplicación de instrumentos para la recolección de la información en 134 colegios. | [7 empty] | X
Estudio Programa socioeducativo de educación para la sexualidad: A 30 de septiembre el avance corresponde a: La definición de los lineamientos generales del estudio; configuración del equipo técnico que apoya al IDEP y a la SED en el desarrollo del estudio. La estructuración metodológica del proceso técnico de construcción y pilotaje del Programa y las herramientas pedagógicas y/o material educativo; la orientación metodológica para el procesamiento de la información cualitativa resultante de la línea de base 2018 y para el análisis de la información resultante de las jornadas de construcción de las herramientas educativas; y la estructura para la entrega de informes de línea de base para IED. Se realizaron los documentos que dan cuenta de: la síntesis de los resultados de la línea base; el análisis de segundo nivel de la información cualitativa y cuantitativa de la línea de base 2018 consolidando categorías relacionadas con los indicadores y ejes, a nivel Bogotá y localidad; el avance de resultados del procesamiento estadístico de segundo nivel de la información resultante de la línea de base 2018, con índices y escalas a nivel de localidades y ciudad; la síntesis con los aportes realizados por los participantes a las jornadas de formulación de programa; propuesta de herramientas pedagógicas y/o material educativo del Programa; y un documento sobre los resultados de la línea de base 2018. Para la construcción del Programa se realizaron tres sesiones informativas en las cuales se identificaron los con maestros, espacios colaborativos "Co-laboratorios" y encuentros de socialización y discusión "Malocas", y la construcción de las herramientas educativas como parte del programa.
| Estudio Apropiación de los contenidos culturales, académicos y científicos de los docentes del sector público de Bogotá: A 30 de septiembre s logros del estudio corresponden a: La definición de los lineamientos generales del estudio. Configuración del equipo técnico que apoya al IDEP y a la SED en el desarrollo del estudio. Lineamientos conceptuales de las preferencias, hábitos de consumo y acceso a contenidos culturales, académicos y científicos de los docentes del sector público de Bogotá. Elaboración de instrumentos para el desarrollo e implementación en campo (encuesta y guías de entrevistas y grupos focales). Definición de las categorías de análisis que guíen el diseño de los instrumentos de recolección de información cuantitativa y cualitativa. Se realizó la recolección de la información a través del instrumento cuantitativo en línea. Se realizaron seis grupos focales y se realizó un análisis de la relación entre hábitos de consumo cultural, académico y científico de los docentes de Bogotá y los contenidos y comunicaciones producidos por el IDEP. Se realizó la revisión documental de las producciones del IDEP relacionadas con el consumo cultural, académico y científico de los docentes. Se elaboró un documento con las bases de datos de información cuantitativa recogida, informe del trabajo de campo cualitativo realizado, análisis de los resultados cuantitativos y cualitativos, a nivel distrital y por localidad, el análisis que relacione los hábitos de consumo cultural, académico y científico de los docentes de Bogotá y los contenidos y recomendaciones producidos para el IDEP y las recomendaciones orientadas a mejorar la apropiación de los contenidos producidos por el IDEP. | [12 empty] | #REF!
Cuarto Trimestre | Estudio Monitoreo de la calidad de la educación inicial, análisis de planes de mejora y transferencia: Los logros corresponden a : La definición de los lineamientos generales del estudio; configuración del equipo técnico que apoya al IDEP y a la SED en el desarrollo del estudio. Definición de los instrumentos para la aplicación del estudio. Se estructuró la metodología para realizar el proceso de transferencia del estudio a la SED y a grupos de interés involucrados en la educación inicial; y se consolidaron cuatro documentos con la retroalimentación, a partir de las pruebas realizadas al sistema de información derivado del Monitoreo y desarrollado por la SED, respecto a los formularios y la cuantificación para la producción de resultados. Se llevaron a cabo todas las sesiones programadas correspondientes a la transferencia de información del estudio con direcciones del nivel central de la SED, equipo del proyecto 1050 de la SED, equipos de entidades aliadas y directivas y docentes de IED. A partir de ahí se produjeron los respectivos documentos acordados en el convenio interadministrativo entre la SED y el IDEP. También este proceso se realizó con el Ministerio de Educación Nacional (MEN) como grupo de interés nacional, en donde se realizaron todas la sesiones programadas, incluyendo el cierre con Directores. Se realizó la socialización del estudio con rectores, coordinadores y docentes de IED convocadas para la aplicación 2019 incluyendo los colegios en administración del servicio educativo. Se obtuvieron resultados referentes al análisis textual de los planes de mejora elaborados por las instituciones educativas así como un documento con las recomendaciones a la comunidad educativa a partir del reporte de los análisis de los planes de mejora y planes de atención integral. Se actualizaron y ajustaron los textos que incorpora los informes de resultados y planes de mejora tipo. Se realizó la aplicación de instrumentos para la recolección de la información en 134 colegios, la cual fue procesada y analizada. Los informes de resultados y planes de mejora tipo fueron entregados a las IED que participaron en la aplicación a través de eventos de socialización y entregas individuales, según fuera el caso. Se produjeron informes de resultados por localidad y direcciones del nivel central de la SED. Se llevó a cabo la redacción del documento final del Monitoreo. | [7 empty] | X
Programa socioeducativo de educación para la sexualidad: Los logros del estudio corresponden a: Definición de los lineamientos generales del estudio, configuración del equipo técnico, estructuración metodológica del proceso técnico de construcción y pilotaje del Programa y las herramientas pedagógicas y/o material educativo; la orientación metodológica para el procesamiento de la información cualitativa resultante de la línea de base 2018 y para el análisis de la información resultante de las jornadas de construcción de las herramientas educativas. Se elaboraron los documentos que dan cuenta de los análisis de segundo nivel de la información derivada de la línea de base 2018: análisis cualitativo y cuantitativo consolidando categorías relacionadas con los indicadores y ejes a nivel Bogotá y localidad, el procesamiento estadístico de la información cuantitativa de acuerdo con los niveles, índices y/o escalas; la síntesis de los resultados, la estructura para la entrega de informes para IED, y los reportes de 78 IED. Asimismo, se elaboraron los documentos que dan cuenta del proceso de construcción y pilotaje del Programa y las herramientas educativas: síntesis con los aportes realizados por los participantes en las jornadas de formulación de programa, las recomendaciones y estrategias, concernientes a los componentes metodológico, comunicacional y artístico de las herramientas educativas, la propuesta de herramientas pedagógicas y/o material educativo del Programa, las cinco herramientas finales construidas de manera colectiva con docentes, la guía para el uso de las herramientas educativas; la síntesis del desarrollo de las jornadas de construcción y pilotaje del programa y del Foro, el programa socioeducativo de educación para la sexualidad, la propuesta de evaluación y monitoreo, y la matriz de autodiagnóstico para las IED. Adicionalmente se elaboró un aplicativo multimedia que contiene el Programa y las herramientas educativas. En cuanto al proceso de construcción y pilotaje de los elementos constitutivos del Programa y las herramientas educativas, se realizaron 3 sesiones informativas, 9 espacios colaborativos "Co-laboratorios", 4 encuentros de socialización y discusión "Malocas", y el pilotaje de las herramientas educativas en 10 IED, para lo cual se contó con la participación de 99 directivos, orientadores y docentes, 1 profesional de apoyo, 3 practicantes, 449 estudiantes, y 22 acudientes de 55 IED. Al finalizar el proceso se realizó un taller de lectura y entrega de resultados por IED de los análisis de segundo nivel de la línea de base 2018, y el Foro “Abordaje integral de la sexualidad en los contextos escolares” para la socialización del programa y los resultados de la línea de base.
Total Año | Se cumplió en un 100 % la realización de los estudios en Escuela Currículo y Pedagogía, Educación y Políticas Públicas y Cualificación Docente del Componente 1: Seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares | [7 empty] | X |  |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Máximo
Aceptable
Mínimo

## IDP-04
|  | HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [7 empty] | Código: FT- MIC-03-05
[10 empty] | Versión: 6 |  |  | TENDENCIA
[10 empty] | Fecha de Aprobación: 21/06/2018 |  |  | Ascendente
Descendente
I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | [12 empty] | Constante
TIPO DE INDICADOR
Proceso asociado: |  | Investigación y Desarrollo Pedagógico | [5 empty] | Clase de proceso: |  |  | Misional |  | Eficacia
Objetivo del Proceso |  | Diseñar e implementar estrategias y/o proyectos para el fortalecimiento de comunidades de saber, la transformación de prácticas pedagógicas en contextos escolares y la producción de conocimiento e información para aportar tanto a la política educativa distrital como a las prácticas pedagógicas. | [10 empty] | Eficiencia
Líder del proceso: |  | Subdirector(a) Académico(a) | [10 empty] | Efectividad
PERIODICIDAD
Nombre del indicador: |  | Avance en el número de estudios en Escuela Currículo y Pedagogía, Educación y Políticas Públicas y Cualificación Docente del Componente 2: Cualificación, Investigación e Innovación Docente: Comunidades de Saber y de Practica Pedagógica | [7 empty] | Código | IDP-04 |  | Mensual
Objetivo del indicador: |  | Medir el de avance en la realización de los estudios en Escuela Currículo y Pedagogía, Educación y Políticas Públicas y Cualificación Docente del Componente 2, Investigación e Innovación Docente: Comunidades de Saber y de Practica Pedagógica | [10 empty] | Bimestral
Metodología de la medición |  | Se realiza teniendo en cuenta el avance reportado en el indicador producto PMR acumulado de los estudios en Escuela Currículo y Pedagogía, Educación y Políticas Públicas y Cualificación Docente del Componente 2, Investigación e Innovación Docente: Comunidades de Saber y de Practica Pedagógica | [10 empty] | Trimestral
Meta del Plan de Desarrollo a la que aporta |  | Meta 386 - 3 Centros de innovación que dinamizan las estrategias y procesos en la red de innovación del maestro | [10 empty] | Cuatrimestral
Cargo del responsable de la medición: |  | Contratista enlace entre el área de planeación y misional de la oficina Asesora de Planeación | [10 empty] | Semestral
Anual
Fórmula del indicador |  | Unidad de medida del indicador |  | Definición de variables | [8 empty] | TIPO DE PROCESO
|  |  |  | No. | Nombre de la variable |  |  | Unidad de medida de la variable | Fuente verificable de información |  |  | Periodicidad de recolección de la información | Estratégico
Sumatoria del avance en los estudios en Escuela Currículo y Pedagogía, Educación y Políticas Públicas y Cualificación Docente del Componente 2, Investigación e Innovación Docente: Comunidades de Saber y de Practica Pedagógica |  | Cantidad |  | 1 | Sumatoria del avance en los estudios en Escuela Currículo y Pedagogía, Educación y Políticas Públicas y Cualificación Docente del Componente 2, Investigación e Innovación Docente: Comunidades de Saber y de Practica Pedagógica |  |  | Cantidad | PMR mensual reportado por los referentes técnicos de cada proyecto |  |  | Trimestral | Misional
Apoyo
Evaluación
[13 empty] | PROCESO | 2002
Tendencia | Ascendente | Tipo del indicador | Eficiencia | Meta anual | 2 | Línea base | 9 | Fecha línea base | 2016-2018 | Fuente línea base | SEGPLAN |  | Divulgación y Comunicación | 2003
Periodicidad de la medición | Trimestral | Periodicidad de la análisis | Trimestral | Metas de cuatrienio | Vigencia | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Cuatrienio |  | Dirección y Planeación
[5 empty] | Programado | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 11 |  | Atención al Ciudadano
[5 empty] | Ejecutado | 2 | 3 | 4 | 2 |  | 11 |  | Investigación y Desarrollo Pedagógico
[13 empty] | Gestión Documental | #REF!
Rangos de gestión |  |  | DESEMPEÑO EXCELENTE |  | 0.16 | A | 0.21 | OBSERVACIONES: La meta del cuatrienio para la vigencia 2018 se ajusto, atendiendo a lo definido en el comité directivo del 18 de septiembre del 2018 la cual expone "…es necesario actualizar la información de magnitudes de metas de los estudios de las líneas de investigación del componente 2 del proyecto 1079. Es decir, se debe actualizar Documento Proyecto, PEDI, Plan de Acción, POA, Indicadores y las demás herramientas de planeación que correspondan. Así mismo, en el seguimiento que se reporte con corte a 30 de septiembre se deben reportar los avances correspondientes a estos estudios que deben contar con su correspondiente Ficha de proyecto de investigación." De igual manera, para las vigencias 2019 y 2020 se ajusto la cantidad de estudios que se entregarán para las respectivas vigencias. Para este indicador, los rangos de gestión en cada trimestre son diferentes, teniendo en cuenta que el avance de ejecución de cada estudio es independiente y según las actividades definidas para el desarrollo del mismo. Para el primer trimestre los rangos de gestion son: 0 a 0,03 deficiente, de 0,04 a 0,05 aceptable y de 0,06 a 0,07 excelente. Para el segundo trimestre los rangos de gestion son: 0 a 0,30 deficiente, de 0,31 a 0,60 aceptable y de 0,61 a 0,96 excelente. Para el tercer trimestre los rangos de gestion son: 0 a 0,20 deficiente, de 0,21 a 0,50 aceptable y de 0,51 a 0,76 excelente. Para el cuarto trimestre los rangos de gestion son: 0 a 0,9 deficiente, de 0,10 a 0,15 aceptable y de 0,16 a 0,21 excelente. |  |  |  |  | Gestión Contractual | #REF!
|  |  | DESEMPEÑO ACEPTABLE |  | 0.1 | A | 0.15 | [5 empty] | Gestión Jurídica | #REF!
|  |  | DESEMPEÑO DEFICIENTE |  | 0 | A | 0.09 | [5 empty] | Gestión de Recursos Físicos y Ambiental | #REF!
[13 empty] | Gestión de Talento Humano | #REF!
II. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR | [12 empty] | Gestión Financiera | #REF!
[13 empty] | Control Interno Disciplinario | #REF!
| PERÍODO DE MEDICIÓN | META | Sumatoria del avance en los estudios en Escuela Currículo y Pedagogía, Educación y Políticas Públicas y Cualificación Docente del Componente 2, Investigación e Innovación Docente: Comunidades de Saber y de Practica Pedagógica |  |  | 0 | RESULTADO GESTIÓN PERÍODO | RESULTADO GESTIÓN AÑO |  |  |  |  | Gestión Tecnológica
| Primer Trimestre | 0.07 | 0.07 |  |  |  | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  | Evaluación y Control
| Segundo Trimestre | 0.96 | 0.96 |  |  |  | 0.96 | 1.03 |  |  |  |  | Mejoramiento Integral y Continuo
| Tercer Trimestre | 0.76 | 0.76 |  |  |  | 0.76 | 1.79 |  |  |  |  | LIDER DEL PROCESO
| Cuarto Trimestre | 0.21 | 0.21 |  |  |  | 0.21 | 2 |  |  |  |  | Subdirector(a) Académico(a)
Subdirector(a) Administrativo(a), Financiero(a) y de Control Disciplinario
[13 empty] | Jefe Oficina Asesora de Planeación | #REF!
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Promedio
Suma
UNIDAD MEDIDA INDICADOR
Cantidad
Número
Porcentaje
Docentes
[13 empty] | Programas | #REF!
[13 empty] | Días | #REF!
[13 empty] | Tasa | #REF!
[13 empty] | Índice | #REF!
[13 empty] | Estudiantes | #REF!
[13 empty] | Estudios | #REF!
[13 empty] | METAS PLAN DE DESARROLLO | #REF!
III. ANÁLISIS DE RESULTADOS | [12 empty] | Meta 383 - Un sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado. | #REF!
[13 empty] | Meta 386 - 3 Centros de innovación que dinamizan las estrategias y procesos en la red de innovación del maestro | #REF!
Periodo | Análisis de resultados | [6 empty] | ¿Requiere establecer propuesta de mejora? |  | Propuesta de mejoramiento |  |  | Metas 419 - Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | #REF!
[8 empty] | Si | No |  |  |  | No aplica
Primer Trimestre | Estudio Características individuales e institucionales que promueven la investigación y la innovación educativa en el Distrito Capital: el objetivo de este estudio es identificar las características, comunes y replicables, individuales e institucionales que promueven la investigación y la innovación educativa en el Distrito Capital, a fin de formular recomendaciones para que más colegios de la ciudad puedan implementarlas. A 31 de marzo el avance corresponde a: 1. Formulación de la ficha del estudio en cuanto a objetivos, alcance, fundamentación conceptual y metodológica; programación de actividades, resultados e impacto esperado; recursos económicos y humanos requeridos; proyección de la población participante; estructuración del cronograma por actividades con su correspondiente porcentaje de avance; y proyección de las actividades de socialización. 2. Configuración del equipo técnico a través de la gestión contractual que apoyará en el desarrollo del estudio. | [7 empty] | X |  |  |  |  | #REF!
| Estudio Caja de herramientas del pensador crítico: Este estudio tiene como objetivo elaborar, implementar y pilotear la caja de herramientas para potenciar el pensamiento crítico en docentes y estudiantes. A 31 de marzo el avance corresponde a: 1. Formulación de la ficha del estudio en cuanto a objetivos, alcance, fundamentación conceptual y metodológica; programación de actividades, resultados e impacto esperado; recursos económicos y humanos requeridos; proyección de la población participante; estructuración del cronograma por actividades con su correspondiente porcentaje de avance; y proyección de las actividades de socialización. | [12 empty] | #REF!
Segundo Trimestre | Estudio Características individuales e institucionales que promueven la investigación y la innovación educativa en el Distrito Capital: el objetivo de este estudio es identificar las características, comunes y replicables, individuales e institucionales que promueven la investigación y la innovación educativa en el Distrito Capital, a fin de formular recomendaciones para que más colegios de la ciudad puedan implementarlas. A 30 de junio el avance corresponde a: Se ha realizado la formulación de la ficha del estudio en cuanto a objetivos, alcance, fundamentación conceptual y metodológica; programación de actividades, resultados e impacto esperado; recursos económicos y humanos requeridos; proyección de la población participante; estructuración del cronograma por actividades con su correspondiente porcentaje de avance; y proyección de las actividades de socialización. Definición de la ruta metodológica, conceptual y el diseño muestral para el desarrollo del estudio. Se elaboraron los instrumentos de recolección de información, su estrategia de validación y la muestra. | [7 empty] | X |  |  |  |  | #REF!
| Estudio Caja de herramientas del pensador crítico: Este estudio tiene como objetivo elaborar, implementar y pilotear la caja de herramientas para potenciar el pensamiento crítico en docentes y estudiantes. A 30 de junio el avance corresponde a: La formulación de la ficha del estudio en cuanto a objetivos, alcance, fundamentación conceptual y metodológica; programación de actividades, resultados e impacto esperado; recursos económicos y humanos requeridos; proyección de la población participante; estructuración del cronograma por actividades con su correspondiente porcentaje de avance; y proyección de las actividades de socialización. Se elaboró la fundamentación conceptual y ruta metodológica para el desarrollo del estudio. Se desarrolló la estructura de la caja de herramientas virtual; Se diseñaron instrumentos para la clasificación, curaduría documental y de objetos virtuales de aprendizaje que alimentarán la caja de herramientas. Se diseñó una ficha de clasificación de herramientas para el desarrollo del pensamiento crítico elaboradas por equipos de investigación del IDEP y se establecieron criterios para la selección de la muestra. | [12 empty] | #REF!
Tercer Trimestre | Estudio de Características individuales e institucionales que promueven la investigación y la innovación educativa en el Distrito Capital: A 30 de septiembre el avance corresponde a: Se formuló la ficha del estudio en cuanto a objetivos, alcance, fundamentación conceptual y metodológica; programación de actividades, resultados e impacto esperado; recursos económicos y humanos requeridos; proyección de la población participante; estructuración del cronograma por actividades con su correspondiente porcentaje de avance; y proyección de las actividades de socialización. Definición de la ruta metodológica, conceptual y el diseño muestral para el desarrollo del estudio. Se elaboró los instrumentos de recolección de información, su estrategia de validación y la muestra. Se realizó el proceso de recolección de información, que contó con la participación de 4.736 docentes y 283 directivos docentes en el diligenciamiento de la encuesta y 17 entrevistas. Así mismo, se llevó a cabo el proceso de análisis de la información cuantitativa y cualitativa recolectada. | [7 empty] | X |  |  |  |  | #REF!
Estudio Caja de herramientas del pensador crítico: A 30 de septiembre el avance corresponde a: Se formuló la ficha del estudio en cuanto a objetivos, alcance, fundamentación conceptual y metodológica; programación de actividades, resultados e impacto esperado; recursos económicos y humanos requeridos; proyección de la población participante; estructuración del cronograma por actividades con su correspondiente porcentaje de avance; y proyección de las actividades de socialización. Se elaboró la fundamentación conceptual y ruta metodológica para el desarrollo del estudio. Se desarrolló la estructura de la caja de herramientas virtual; Se diseñaron instrumentos para la clasificación, curaduría documental y de objetos virtuales de aprendizaje que alimentarán la caja de herramientas. Se diseñó una ficha de clasificación de herramientas para el desarrollo del pensamiento crítico elaboradas por equipos de investigación del IDEP y se establecieron criterios para la selección de la muestra. Se realizó el boceto de la caja de herramientas virtual y los instrumentos para la validación en el pilotaje de la caja de herramientas para la potenciación del pensamiento crítico en docentes y estudiantes. Se alimentó la caja de herramientas con los recursos que contribuyen a la potenciación de pensamiento crítico en los docentes y estudiantes, se concluyó el pilotaje en las Instituciones Educativas Distritales que incluyó: navegación autónoma por la caja, navegación guiada, grupos focales con los docentes participantes, entrevista semiestructurada y diligenciamiento de la prueba de usabilidad en línea.
Cuarto Trimestre | Estudio Características individuales e institucionales que promueven la investigación y la innovación educativa en el Distrito Capital: Los logros corresponden a: Formulación de la ficha del estudio en cuanto a objetivos, alcance, fundamentación conceptual y metodológica; programación de actividades, resultados e impacto esperado; recursos económicos y humanos requeridos; proyección de la población participante; estructuración del cronograma por actividades con su correspondiente porcentaje de avance; y proyección de las actividades de socialización. Definición de la ruta metodológica, conceptual y el diseño muestral para el desarrollo del estudio. Se elaboró los instrumentos de recolección de información, su estrategia de validación y la muestra. Se realizó el proceso de recolección de información, que contó con la participación de 4.736 docentes y 283 directivos docentes en el diligenciamiento de la encuesta y 17 entrevistas. Así mismo, se llevó a cabo el proceso de análisis de la información cuantitativa y cualitativa recolectada. Se entregó un documento con el perfil de los profesores e instituciones con relación a la investigación e innovación, que incluye como anexos las bases de datos con la información recogida durante la investigación, actas, formatos, listados de asistencia y demás registros utilizados en la realización del proceso y los correspondientes soportes de autorización de uso de la información personal e institucional. Se entregó un documento con la integración de resultados del estudio, haciendo explícita las recomendaciones de política que aporten a la promoción de la investigación e innovación en los colegios oficiales en Bogotá y un artículo publicable que muestre los resultados del estudio, el cual debe atender a las especificaciones estándar para remitir a Revistas nacionales o internacionales indexadas. Adicionalmente, se llevó a cabo la socialización de los resultados del estudio en el evento académico IDEP 25 años. | [7 empty] | X
Estudio Caja de herramientas del pensador crítico: Los logros corresponden a: Formulación de la ficha del estudio en cuanto a objetivos, alcance, fundamentación conceptual y metodológica; programación de actividades, resultados e impacto esperado; recursos económicos y humanos requeridos; proyección de la población participante; estructuración del cronograma por actividades con su correspondiente porcentaje de avance; y proyección de las actividades de socialización. Se elaboró la fundamentación conceptual y ruta metodológica para el desarrollo del estudio. Se desarrolló la estructura de la caja de herramientas virtual; Se diseñaron instrumentos para la clasificación, curaduría documental y de objetos virtuales de aprendizaje que alimentarán la caja de herramientas. Se diseñó una ficha de clasificación de herramientas para el desarrollo del pensamiento crítico elaboradas por equipos de investigación del IDEP y se establecieron criterios para la selección de la muestra. Se realizó el boceto de la caja de herramientas virtual y los instrumentos para la validación en el pilotaje de la caja de herramientas para la potenciación del pensamiento crítico en docentes y estudiantes. Se alimentó la caja de herramientas con los recursos que contribuyen a la potenciación de pensamiento crítico en los docentes y estudiantes, se concluyó el pilotaje en las Instituciones Educativas Distritales que incluyó: navegación autónoma por la caja, navegación guiada, grupos focales con los docentes participantes, entrevista semiestructurada y diligenciamiento de la prueba de usabilidad en línea. La caja de herramientas se encuentra disponible en la dirección electrónica https://cajaherramientaspc.idep.edu.co, cuenta con 167 herramientas que incluyen: 14 herramientas IDEP, 12 videos, 136 publicaciones científicas, 5 infografías, lo anterior se constituye en material conceptual, pedagógico y didáctico relacionados con el pensamiento crítico.
Total Año | Se cumplio en un 100% la realización de los estudios en Escuela Currículo y Pedagogía, Educación y Políticas Públicas y Cualificación Docente del Componente 2, Investigación e Innovación Docente: Comunidades de Saber y de Practica Pedagógica | [7 empty] | X |  |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Máximo
Aceptable
Mínimo

## Listas (hidden)
TENDENCIA
Ascendente
Descendente
Constante
TIPO DE INDICADOR
Eficacia
Eficiencia
Efectividad
PERIODICIDAD
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
TIPO DE PROCESO
Estratégico
Misional
Apoyo
Evaluación
PROCESO
Divulgación y Comunicación
Dirección y Planeación
Atención al Ciudadano
Investigación y Desarrollo Pedagógico
Gestión Documental
Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión de Recursos Fisicos y Ambiental
Gestión de Talento Humano
Gestión Financiera
Control Interno Disciplinario
Gestión Tecnológica
Evaluación y Control
Mejoramiento Integral y Continuo
LIDER DEL PROCESO
Subdirector(a) Académico(a)
Subdirector(a) Administrativo(a), Financiero(a) y de Control Disciplinario
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Jefe Oficina Control Interno
ACUMULACIÓN DEL RESULTADO
Promedio
Suma
UNIDAD MEDIDA INDICADOR
Cantidad
Número
Porcentaje
Docentes
Programas
Días
Tasa
Indice
Estudiantes
Estudios
METAS PLAN DE DESARROLLO
Meta 383 - Un sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado.
Meta 386 - 3 Centros de innovación que dinamizan las estrategias y procesos en la red de innovación del maestro
Meta 419 - Sostener el 100% de la implementación del Sistema Integrado de Gestión
No aplica